|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель регионального проекта Т.Ю. Чуракова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)30 июня 2019 года | УТВЕРЖДЕНКоординационным комитетом по вопросамстратегического развития и реализациинациональных проектовпри Главе Удмуртской Республики(протокол от 4 июля 2019 года № 11) |

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019**

 **«***Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет*

*в Удмуртской Республике»*

Удмуртская Республика

Общий статус реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
| *отсутствие отклонений* | *отсутствие отклонений* | *отсутствие отклонений* | *отсутствие отклонений* | *отсутствие отклонений* |

1. Ключевые риски

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| 1. |

|  |
| --- |
|  |

 | Все разделы  | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | - |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| №п/п | Статус | Наименование целей и показателей  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Фактическоезначение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процентдостижения  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. |

|  |
| --- |
|  |

 | Показатель: (основной)Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | 744 | 78,6 | - | - | - | - | 80,5 | - | В соответствии с Планом деятельности Научно-методического совета Росстата на 2019 год, утвержденным Руководителем Федеральной службы Государственной статистики А.Е. Суриновым, 24.12.2018 № 187-У, рассмотрение вопроса «О разработке методики расчета целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» планируется в апреле 2019 года |
| 2. |

|  |
| --- |
|  |

 | Показатель: (дополнительный)Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | 792 | 213 | 3 | 84 | 125 | 200 | 200 | 42 |  |
| 3. |

|  |
| --- |
|  |

 | Показатель: (основной)Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | 792 | 15794 | 15794 | 16031 | 16500 | 17074 | 17074 | 93,89 | По предварительным данным статистического наблюдения |
| 4. |

|  |
| --- |
|  |

 | Показатель: (дополнительный)Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | 792 | 10 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 91 | По предварительным данным статистического наблюдения |
| 5. |

|  |
| --- |
|  |

 | Показатель: (дополнительный)Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 744 | 70,7 | 69,41 | 70,0 | 70,0 | 82,37 | 82,37 | 84 | По данным ФСПЭО на 27.06.2019 |

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень контроля[[1]](#footnote-1) | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| план | факт/ прогноз |
| 1.3. | РП |  | Результат Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении путем проведения социологических опросов и анализа полученных статистических данных | 01.08.2019 | *01.08.2019* | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | *Риски отклонений от сроков получения результата отсутствуют* |
| 1.3.1 | РП |  | МероприятиеПроведение социологического опроса и анализ статистических данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | 01.08.2019 | *01.08.2019* | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Государственные казенные учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения» | *Риски отклонений от сроков выполнения мероприятия отсутствуют* |
| 2.1. | КП |

|  |
| --- |
|  |

 | Результат:Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 15.02.2019 | 06.02.2019 | Правительство Удмуртской Республики, Министерствообразования и науки Удмуртской Республики | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет подписано в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 06.02.2019 № 073-09-2019-151 |
| 2.1.1. | КП |

|  |
| --- |
|  |

 | Контрольная точка:Удмуртской Республикой в Минпросвещения России представлены документы, необходимые для заключения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 14.02.2018 | 06.02.2019 | Министерствообразования и науки Удмуртской Республики | Соглашение подписано в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 06.02.2019 № 073-09-2019-151 |
| 2.1.2. | КП |

|  |
| --- |
|  |

 | Контрольная точка:Разработка и утверждение проектов соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 14.02.2019 | 06.02.2019 | Правительство Удмуртской Республики, Министерствообразования и науки Удмуртской Республики | Соглашение подписано в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 06.02.2019 № 073-09-2019-151 |
| 2.1.3. | КП |

|  |
| --- |
|  |

 | Контрольная точка:Подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 28.02.2019 | 06.02.2019 | Правительство Удмуртской Республики, Министерствообразования и науки Удмуртской Республики | Соглашение подписано в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 06.02.2019 № 073-09-2019-151 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта. [↑](#footnote-ref-1)