| Руководитель регионального проекта Т.Ю. Чуракова _____________ (подпись) 30 июня 2019 года | УТВЕРЖДЕН Координационным комитетом по вопросам стратегического развития и реализации национальных проектов при Главе Удмуртской Республики (протокол от 4 июля 2019 года № 11) |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Удмуртской Республике»

Удмуртская Республика

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствие отклонений | наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | наличие отклонений |

1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Все разделы | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | - |

2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1. |  | Показатель: (основной) Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 744 | 19,26 | 20,50 | 20,1 | 23,8 | 25,8 | 25,8 | 78 |  |
| 2. |  | Показатель: (основной) Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 744 | 52,77 | 53,80 | 35,2 | 58,0 | 59,80 | 59,8 | 59 |  |
| 3. |  | Показатель: (основной) Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (с нарастающим итогом) | 792 | 0 | 0 | 45 | 270 | 543 | 543 | 8,3 | Постановление Правительства Удмуртской Республики «О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в Удмуртской Республике» от 17 апреля 2019 г № 155 |
| 4. |  | Показатель: (основной) Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста | 876 | 45,2 | 45,20 | 45,20 | 47,20 | 47,20 | 47,2 | 96 |  |

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/ прогноз |  |  |
| 1.2. | РП |  | Результат: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан старшего трудоспособного возраста | 31.12.2019 | 31.12.2019 |  | Риски отклонений от сроков получения результата отсутствуют |
| 1.2.3 | РП |  | Мероприятие: разработка программ по охвату граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Шишкина Н.А. - главный врач БУЗ УР «РЦМП МЗ УР», Байдалина Т.Ю. - главный внештатный специалист МЗ УР по амбулаторно - поликлинической помощи | На основании приказа Минздрава России от 13.03.2019г. № 124н разработан проект распоряжения МЗ УР о внесении изменений в действующий порядок диспансеризации, который в настоящее время проходит процедуру согласования |
| 1.2.4 | РП |  | Мероприятие: разработка программ, направленных на увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, состоящих под диспансерным наблюдением, характеризующихся повышенным кровяным давлением, от числа лиц старше трудоспособного возраста, имеющих болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Байдалина Т.Ю.- главный внештатный специалист МЗ УР по амбулаторно- поликлинической помощи | В настоящее время проект приказа МЗ РФ о внесении изменений в действующий порядок диспансерного наблюдения проходит процедуру согласования. |
| 2.3 | РП |  | Контрольная точка: Приказ МЗ УР «Об утверждении плана мероприятий по организации гериатрической помощи по профилю «Гериатрия» | 15.01.2019 | 29.12.2018 | Н.В. Бисерова главный внештатный специалист МЗ УР по гериатрии | Утверждено распоряжение Министерства здравоохранения УР «Об утверждении плана мероприятий по организации гериатрической помощи по профилю «Гериатрия» |
| 4. | РП |  | Результат: Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан | 31.12.2019 | 31.12.2019 |  | Риски отклонений от сроков получения результата отсутствуют |
| 4.1. | РП |  | Результат: В Удмуртской Республике сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2019 году | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Т.Ю.Чуракова | Риски отклонений от сроков получения результата отсутствуют |
| 4.1.1. |  |  | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты Удмуртской Республики по утверждению региональной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделения средств из бюджета Удмуртской Республики на финансирование соответствующих мероприятий; расходования средств на реализацию мероприятий | 20.01.2019 | 04.02.2019 | Л.В. Вершинина | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 04.02.2019 №70-р «Об утверждении региональной программы Удмуртской Республики «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в Удмуртской Республике» на 2019 год |
| 4.2. |  |  | Результат Обучено не менее 543 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Т.Ю.Чуракова | Риски отклонений от сроков получения результата отсутствуют |
| 4.2.1. |  |  | Контрольная точка: Заключено соглашение Роструда с Правительством Удмуртской Республики о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | 01.03.2019 | 08.02.2019 | Роструд Правительство Удмуртской Республики | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста подписано в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 08.02.2019 № 150-17-2019-061 |

________________________

# Footnotes

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.