Приложение № 2 к постановлению Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики № 2/03 от «19» апреля 2018 года

План

межведомственных мероприятий, реализуемых в рамках Международного дня Детского телефона доверия,

на территории Удмуртской Республики в 2018 году.

Цель Международного дня Детского телефона доверия (17 мая):

| - | популяризация деятельности Телефона доверия, как службы экстренной психологической помощи и поддержки, среди детей, подростков и их родителей; |
| --- | --- |
| - | привлечение внимания общественности к необходимости усиления мер по защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |

Период проведения мероприятий: с 17 апреля по 17 мая 2018 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Целевая аудитория | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Распространение информации о службах Детского телефона доверия в популярных среди детей и молодежи социальных сетях («В контакте», Instagram) | 17 апреля | дети, подростки, молодежь, специалисты социальной сферы | Минспорт УР |
| 2. | Проведение установочного межведомственного совещания в режиме ВКС на тему: «Международный день детского телефона доверия в Удмуртской Республике: цели, задачи и мероприятия на 2018 год» | 18 апреля (1500-1600) | специалисты системы образования, здравоохранения, социальной политики, молодежной политики, культуры, представители МО УР | МОиН УР, Минспорт УР, Минсоцполитики УР, Минкульт УР, МО УР |
| 3. | Проведение обучающего семинара для руководителей волонтерских отрядов муниципальных образований Удмуртской Республики по проведению мероприятий, приуроченных Международному Детского телефона доверия | 25 апреля | руководители волонтерских отрядов | Минспорт УР, МОиН УР, МО УР |
| 4. | Проведение волонтерскими отрядами муниципальных образований Удмуртской Республики тематического квеста: «Цепочка доверия» для учащихся младших классов образовательных организаций | с 17 апреля по 17 мая | дети младшего школьного возраста и их родители | Минспорт УР, МОиН УР, МО УР |
| 5. | Проведение республиканской фотоакции для детей и их родителей «Мы сами были такими…» | с 17 апреля по 17 мая | дети, подростки и их родители | Минспорт УР, МОиН УР, МО УР |
| 6. | Проведение в образовательных организациях Удмуртской Республики тематических классных часов на тему: «Я и мой телефон доверия?» | с 17 апреля по 17 мая | обучающиеся образовательных организаций Удмуртской Республики | МОиН УР, муниципальные образования УР |
| 7. | Проведение акции по размещению логотипа Детского телефона доверия на официальных сайтах организаций и учреждений, работающих с детьми и молодёжью. Обновление информации о службах экстренной психологической помощи по телефону доверия на информационных стендах организаций и учреждений | с 17 апреля по 17 мая | обучающиеся образовательных организаций Удмуртской Республики | МОиН УР, Минспорт УР, Минсоцполитики УР, Минкульт УР, МО УР |
| 8. | Проведение «круглого стола» на тему: «Опыт и проблемы оказания экстренной психологической помощи по телефону доверия детям и подросткам в Удмуртской Республике» | 16 мая | специалисты системы образования, здравоохранения, социальной политики, молодежной политики, МВД по УР, МЧС по УР | Минспорт УР, Минсоцполитики УР, МОиН УР, Минздрав УР |
| 9. | Проведение республиканского флеш-моба «Нарисуй Детский телефон доверия на асфальте и занеси в адресную книжку своего телефона» | 17 мая | дети, подростки, молодежь | Минспорт УР, МОиН УР, МО УР |
| 10. | Запуск медиапроекта «Мы доверяем!» с участием политических, спортивных, культурных деятелей и иных известных личностей Удмуртской Республики | 17 мая | дети, подростки, молодежь | Минспорт УР, Министерство информатизации и связи УР |
| 11. | Проведение горячей телефонной линии «Детский вопрос - профессиональный ответ» | 17 мая | детское и взрослое население города Ижевска | Администрация МО «Город Ижевск» |
| 12. | Освещение мероприятий, приуроченных Международному дню Детского телефона доверия в республиканских средствах массовой информации и на информационных ресурсах исполнительных органов государственной власти УР (официальных сайтах министерств и ведомств и их подведомственных организаций) | с 17 апреля по 17 мая | все категории населения Удмуртской Республики | Министерство информатизации и связи УР, Минспорт УР, МОиН УР, Минсоцполитики УР, Минздрав УР, Минкульт УР |