Приложение к письму

Министерства социальной политики

и труда Удмуртской Республики

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_\_

Форма 3

**Отчет выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | | | | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Доступная среда» \_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
|  |  |  |  |  | *(указать наименование государственной программы)* |
| Ответственный исполнитель | | | | | ***Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики \_\_\_\_\_*** |
|  |  |  |  |  | *(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Срок выполнения плановый** | **Срок выполнения фактический** | **Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)** | **Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **ГП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 39 | 1 |  |  | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 | 01 |  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  | В рамках реализации Программы в 2018 году (за счет средств федерального бюджета) адаптировано 10 организаций здравоохранения, 3 организации спорта, 3 учреждения культуры, 5 организаций социального обслуживания, 4 учреждения службы занятости, 12 образовательных организаций дошкольного образования и общеобразовательных организаций, и организаций дополнительного образования. Всего адаптировано с целью доступности для инвалидов 37 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (произведена установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.).  Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 64,0% |  |
| 39 | 1 | 01 | 01 | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Доступ инвалида к объектам социальной инфраструктуры. | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, осуществлялись для учреждений здравоохранения, спортивных организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, службы занятости и образовательных организаций. |  |
| 39 | 1 | 01 | 02 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Обеспечение полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом, доступ к специальному учебному, реабилитационному, компьютерному оборудованию. | Министерством образования и науки Удмуртской Республики в 2018 году адаптированы 12 учреждений (7 дошкольных организаций, 3 общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы и 2 учреждения дополнительного образования).  Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста 98%. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 40%  доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 18% доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 90% доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 23,2%  доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций 11,78% |  |
| 39 | 1 | 01 | 03 | Адаптация медицинских организаций с целью доступности для инвалидов (установка пандусов,  поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Доступ инвалидов к медицинским организациям. | Министерством здравоохранения Удмуртской Республики в 2018 году адаптировано 10 учреждений здравоохранения, в том числе осуществлена адаптация входных групп, установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 65% |  |
| 39 | 1 | 01 | 04 | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Доступ инвалидам в спортивные объекты и участие в спортивных мероприятиях. | В 2018 году проведены мероприятия по адаптации спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов в трех учреждениях, подведомтсвенных Минспорту УР. По итогам года по показателю "доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов" достигнуто значение 89,6 % |  |
| 39 | 1 | 01 | 05 | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Возможность инвалидам посещать учреждения культуры. | В рамках подготовки к проведению в Удмуртской Республике Вторых Международных Парадельфийских игр Программой были предусмотрены средства на адаптацию учреждений культуры в размере более 13 млн. рублей. Было адаптировано 13 учреждений культуры.  Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 91% |  |
| 39 | 1 | 01 | 06 | Адаптация организаций социального обслуживания с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение специализи-рованным оборудованием, в том числе реабилитационным и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Возможность инвалидам получать государственные услуги и реабилитационные мероприятия. | Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в 2018 году адаптировано 5 зданий. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 74% |  |
| 39 | 1 | 01 | 07 | Адаптация учреждений службы занятости с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Возможность инвалидам получать услуги в центрах занятости населения. | Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в 2018 году адаптировано 4 учреждения занятости населения. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере занятости, в общем количестве приоритетных объектов в сферезанятости 63% |  |
| 39 | 1 | 01 | 08 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта, приобретение подвижного состава (автобусов) общего пользования и др.) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 2017 – 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Улучшение качества жизни инвалидов, доступ к значимым объектам | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики в рамках реализации мероприятий Программы были выполнены работы по устройству остановочного комплекса, расположенного в с. Завьялово у районной больницы, (установка автопавильонов;- устройство тактильной плитки, барьерного ограждения, парковки и тротуаров). Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 75,8% | В 2018 году планировалось выполнить работы по обустройству объекта: «Пешеходные переходы и тротуары к Детскому реабилитационному центру по ул. Ленина г. Ижевска».  Сумма бюджетных ассигнований составляла 3 млн. 100 тыс. рублей.  По итогам совместного совещания были определены объемы и виды работ для организации безбарьерного пути движения до Автономного учреждения социального обслуживания «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».  В перечень работ вошли:  - оборудование двух пешеходных переходов (на остановках общественного транспорта «Больница» и «ул. Халтурина») светофорами оборудованных для маломобильной группы населения (звуковая сигнализация, таймер пешеходного перехода и т.д.);  - оборудование пешеходного тротуара от остановки «Больница» до реабилитационного центра, оборудованного тактильной плиткой, поручнями, ликвидация препятствий на пути следования (занижение бордюрного камня).  - установка информационных указателей направления движения к реабилитационному центру «Адели» для водителей транспортных средств.  Но в виду того, что ни одна подрядная организация не приняла участие в конкурсе на выполнение таких работ, обустройство данного объекта не выполнено. |
| 39 | 1 | 01 | 09 | Оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики УР по адресу: г. Ижевск ул. Ломоносова, д. 5, в том числе проведение государственной экспертизы проекта, авторский и технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж лифтового оборудования, подъемных устройств, информационных табло с тактильной пространственно-рельефной информацией, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) и автотранспортом | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества оказанных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. | Министерством по государственному контракту было приобретено лифтовое оборудование, которое передано по договору на хранение в подведомственное учреждение. | Для продолжения строительства объекта «Установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики по ул. Ломоносова, 5 в г. Ижевске» (далее – объект) необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и достоверности сметной стоимости строительства объекта. Для получения такого заключения необходимо внести изменения в проект объекта в части разделов, касающихся водопровода. В настоящее время балансодержателем здания проводятся работы по обследованию существующего водопровода, по результатам которых будут подготовлены технические условия на перенос сетей водопровода. После получения технических условий от балансодержателя и подготовки необходимых изменений в проект, Министерство заключит договор на прохождение государственной экспертизы. |
| 39 | 1 | 01 | 10 | Размещение аудио - и видеоматериалов по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики |  | отчетный период на 01.01.2019 | Информирование инвалидов по слуху на республиканском телеканале «Моя Удмуртия», возможность организовать прокат социальных видеороликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к инвалидам. | Размещено 3 ТВ ролика на телеканале "Моя Удмуртия" , хронометражем 28644 сек. В октябре 2018г.; размещено 3 РВ ролика на радио "Моя Удмуртия", хронометражем 41310 сек. |  |
| 39 | 1 | 01 | 11 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивнй физической культуре и спорту | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Обеспечение доступности для инвалидов услуг в сфере физической культуры и спорта. Развитие системы спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта. Развтитие сети учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. | В 2018 году в рамках программных мероприятий для спортсменов адаптивной спортивной школы приобретено спортивное оборудование , инвентарь и экипировка. |  |
| 39 | 1 | 02 |  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  | доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 25% |  |
| 39 | 1 | 02 | 01 | Обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий лицами с ограниченными возможностями. Позволит инвалидам обучаться компьютерной грамоте. | Доля мероприятий, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, проводимых в подведомственных Министерству культуры Удмуртской Республики учреждениях, от общего количества мероприятий составила на конец 2018 года 69,4% На базе специализированного компьютерного класса АУК УР «Национальная библиотека» проводятся уроки компьютерной грамотности для инвалидов |  |
| 39 | 1 | 02 | 02 | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, организаций социального обслуживания (индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона, приобретение специализированного автотранспорта для инвалидов и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение количества реабилитационных услуг лицам с ограниченными возможностями. | В 2018 году в рамках Программы было приобретено специализированное оборудование для 13 организаций социального обслуживания. |  |
| 39 | 1 | 02 | 03 | Создание службы «Социального такси» в городах Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Доступ участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I, II группы, детям-инвалидам, гражданам, проходящим амбулаторное лечение гемодиализом, пользоваться услугами службы «Социального такси» и беспрепятственно добираться к объектам социальной инфраструктуры. | В городах республики работает служба «Социальное такси». В 2018 году заключены 9 договоров на оказание услуг социального такси с организациями (индивидуальными предпринимателями), предоставляющими транспортные услуги по перевозке населения. За 2018 год услуги социального такси получили 1030 инвалидов (поездок – 23933). |  |
| 39 | 1 | 02 | 04 | Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. |  | Улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, развития индивидуальных спортивных способностей и приобретения новых знаний и умений в спортивных направлениях | Средства на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 39 | 1 | 02 | 05 | Создание единой базы персонифицированного учета инвалидов в Удмуртской Республике, формирование и обновление карты доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. |  | Доступ инвалидам к информации о доступности объектов и услуг, а также возможность получения информации об общественном транспорте в режиме реального времени (обычные и низкопольные автобусы) | Средства на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 39 | 1 | 02 | 06 | Создание и сопровождение диспетчерской службы для инвалидов по слуху | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение оказания консультационно-информативной, социальной помощи обратившимся инвалидам по слуху. | Созданная в 2017 году диспетчерская служба для инвалидов по слуху продолжила функционировать в КЦСОН города Ижевска |  |
| 39 | 1 | 03 |  | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере 13,8% |  |
| 39 | 1 | 03 | 01 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение оказания квалифицированной консультационно-информативной, социальной помощи инвалидам по слуху. | В 2018 году АУСО УР "КЦСОН Октябрьского района г.Ижевска" на базе ОУ ДПО "Учебный центр профсоюзов УР" организовано обучение 19 специалистов по обучению русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов. |  |
| 39 | 1 | 03 | 02 | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей–инвалидов, формирования доступной среды, а также участие во Всероссийских конференциях, семинарах по данной проблематике | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение количества специалистов республиканских министерств и ведомств, их подведомственных учреждений, специалистов муниципальных образований, прошедших обучение по вопросам паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, их адаптации с учетом доступа для инвалидов, оказания ситуационной помощи, реабилитации. | В 2018 году АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» организовано проведение мероприятия «Международная научно практическая конференция «Стратегия развития комплексной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в рамках проведения Парадельфийских игр и 100-летия социальной службы и медико-социальной экспертизы Удмуртской Республики» |  |
| 39 | 1 | 03 | 03 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение количества специалистов учреждений спортивной направленности, прошедших обучение по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | На базе АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» в 2018 году переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Адаптивная физическая культура и спорт» прошли 20 тренеров – преподавателей, учителей по физической культуре. |  |
| 39 | 1 | 03 | 04 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и создание доступной и доброжелательной атмосферы для людей с инвалидностью в обществе. | АУК УР «Национальная библиотека» разработана брошюра с вкладышем по Брайлю о доступности учреждений культуры. Во время проведения Вторых Международных Парадельфийских игр с 11 по 17 ноября 2018 года брошюра презентована участникам и гостям игр. АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - организация обеспечения проведения программы Вторых Международных Парадельфийских игр. |  |
| 39 | 1 | 04 |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 51,8% |  |
| 39 | 1 | 04 | 01 | Создание детской открытой игровой площадки, адаптированной для детей-инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017 - 2022 гг. |  | Создание детской открытой игровой площадки, которая будет полностью адаптирована для детей-инвалидов, оснащена необходимыми подъездными путями и игровыми элементами | Средства на реализацию мероприятия не выделялись. |  |
| 39 | 1 | 04 | 02 | Организация субтитрирования и сурдоперевода региональных телевизионных передач | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность своевременно получать новостную информацию на республиканском телеканале «Моя Удмуртия». | За отчетный период осуществлен сурдоперевод на республиканском телеканале «Моя Удмуртия» (ГУП УР «Телерадиовещательная компания «Удмуртия») вечерних выпусков программы «Новости вечер» в количестве 137 выпусков. Трансляция этих передач осуществлялась также на телеканале «Удмуртия».  В рамках подготовки и проведения Парадельфийских игр был организован сурдоперевод 16 парадельфийских дневников и титрование 14 авторских программ. |  |
| 39 | 1 | 04 | 03 | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих группу инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями, что способствует развитию и реализации творческого потенциала инвалидов. | АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд»19 декабря 2018 года в городе Ижевске на базе спортивного комплекса "Чекерил" проведена третья Спартакиада инвалидов Удмуртской Республики. Участие приняли 250 человек из 25 муниципальных образований Удмуртской Республики. Спортсмены активно соревновались в горнолыжном, лыжном спорте, и в хоккее.  АУК УР «Республиканский дом народного творчества» 14 мая проведен региональный этап Вторых Международных Парадельфийских игр. В рамках регионального этапа в фойе АУК УР «РДНТ» была оформлена выставка конкурсных творческих работ мастеров инвалидов республики, для которой были изготовлены специальные выставочные стенды. На сцене состоялась церемония открытия регионального этапа, с участием творческих коллективов, а также конкурсные просмотры по 8 номинациям. Были изготовлены баннеры с символикой Парадельфийских игр для оформления сценической площадки. Изготовлены видеофильмы и ролики по номинациям Парадельфийских игр и для сопровождения творческих номеров. Организована встреча участников с ограниченными возможностями и членов жюри регионального этапа. Для награждения были изготовлены дипломы, благодарности. Всего в региональном этапе приняло участие более 300 участников. |  |
| 39 | 1 | 04 | 04 | Взаимодействие с коммерческими организациями, осуществляющими деятельность по организации отдыха и развлечений, спорта и культуры, в части обеспечения закупки оборудования, необходимого для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017 - 2022 гг. |  | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность посещать культурно - массовые мероприятия | Взаимодействие с коммерческими организациями не осуществлялось по причине отсутствия финансирования |  |
| 39 | 2 |  |  | Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  |  |  |
| 39 | 2 | 01 |  | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение количества учащихся инвалидов, получающих профессиональное образование | На базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» создан и активно работает Республиканский центр содействия трудоустройству выпускников.  Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций 2,8% Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (по отношению к предыдущему году) 139% |  |
| 39 | 2 | 01 | 01 | Адаптация объектов профессионального образования с целью обеспечения доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |
| 39 | 2 | 02 |  | Организация межведомственной системы профилактики детской инвалидности путем развития службы раннего вмешательства | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  | количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные и абилитационные услуги 3127 |  |
| 39 | 2 | 02 | 01 | Оснащение реабилитационным оборудованием реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение количества реабилитационных услуг. | АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - закупка терапевтического тренажера. ГКУСОУР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - закупка реабилитационного оборудования. |  |
| 39 | 2 | 02 | 02 | Оснащение медицинским, реабилитационным оборудованием медицинских организаций | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2018 - 2022 гг. |  | Увеличение количества медицинских, реабилитационных услуг | Средства на реализацию мероприятия не выделялись |  |
| 39 | 2 | 02 | 03 | Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в рамках проведения Международной научно-практической конференции «Стратегия развития комплексной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» организовано обучение специалистов по программе "Построение и реализация индивидуальной программы ранней помощи" |  |
| 39 | 2 | 02 | 04 | Организация межведомственного взаимодействия и профессионального сотрудничества в ранней коррекционной и реабилитационной работе с детьми – инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и семьями их воспитывающим | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. | Автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» была организована работа по созданию и ведению базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи в 2018 году. | В бюджете Удмуртской Республики на оказание услуг по разработке и вводу в эксплуатацию программного комплекса по учету детей, нуждающихся в ранней помощи было предусмотрено 850 000 рублей, были проведены конкурсные процедуры и заключен контракт с исполнителем.Однако впоследствии договор был расторгнут по причине несоответствия предложенного программного продукта техническому заданию, целям и задачам мероприятия. Практика показала отсутствие альтернативных предложений от компаний в сфере информационных технологий по осуществлению данного технического задания. Кроме того, предусмотренных средств недостаточно для разработки программного продукта, отвечающего целям и задачам мероприятия. |
| 39 | 3 |  |  | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики 52% |  |
| 39 | 3 | 01 |  | Организация сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида видов трудовой деятельности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  | В Удмуртской Республике ведется активная работа по оказанию содействия трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирования создания специальных рабочих мест для их трудоустройства. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики 51% |  |
| 39 | 3 | 01 | 01 | Осуществление взаимодействия с инвалидами молодого возраста в целях выявления барьеров, препятствующих их трудоустройству и оказания им содействия в поиске работодателя | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В 2018 году всего в службу занятости обратилось 640 инвалидов молодого возраста. Из них трудоустроено 335. По сравнению с 2017 годом число трудоустроенных инвалидов молодого возраста выросло на 88 чел.  Каждому инвалиду молодого возраста при обращении с органы службы занятости оказывалась помощь в преодолении барьеров, препятствующих трудоустройству, в поиске подходящих вакансий, составлении и направлении работодателю резюме |  |
| 39 | 3 | 01 | 02 | Информирование инвалидов молодого возраста об имеющихся вакансиях | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Каждый инвалид молодого возраста при обращении службу занятости был проинформирован о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, соответствующих рекомендациям, указанным в ИПРА, в каждом Центре занятости населения установлен «киоск вакансий». |  |
| 39 | 3 | 01 | 03 | Содействие инвалидам молодого возраста в составлении резюме и направлении его работодателям | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Информация о мероприятиях, направленных по сопровождению инвалидов молодого возраста размещена на информационных стендах центров занятости населения и на интерактивном портале службы занятости Удмуртии |  |
| 39 | 3 | 01 | 04 | Оказание помощи инвалидам молодого возраста, в том числе их сопровождение, при проведении собеседований с работодателями, а также при поступлении на работу | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Помощь инвалидам молодого возраста при трудоустройстве с предоставлением переводчика, сурдо- и тифлопереводчика не потребовалась |  |
| 39 | 3 | 01 | 05 | Формирование доступного маршрута передвижения до места работы и оказание помощи в его освоении | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Помощь в разработке и освоении маршрута передвижения до места работы и на территории работодателя не потребовалась |  |
| 39 | 3 | 01 | 06 | Составление индивидуальных профессиональных планов развития инвалидов молодого возраста, выпускающихся из образовательных организаций и оказание содействия в их реализации | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Доля трудоустроенных инвалидов после получения образования по программам среднего профессионального образования в сравнении с 2017 годом выросла с 41,5 % до 53,4%. В профессиональных образовательных организациях разработаны индивидуальные перспективные профессиональные планы развития выпускников-инвалидов молодого возраста. |  |
| 39 | 3 | 01 | 07 | Разработка методических материалов по вопросам сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста, выпускающимся из профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 |  |
| 39 | 3 | 01 | 08 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Социально ориентированные некоммерческие организации для оказания услуг не привлекались |  |
| 39 | 3 | 01 | 09 | Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация о которых доступна в информационно-аналитической системе "Работа в России"), проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Количество квотированных рабочих мест по сравнению с 2017 годом выросло с 6244 до 6911 |  |
| 39 | 3 | 01 | 10 | Ведение персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста с учетом их переезда в другой субъект Российской Федерации, передача этих данных в соответствующие субъекты Российской Федерации (в частности, в случае, если иногородний выпускник из числа инвалидов молодого возраста по окончании обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, планирует переезд в целях трудоустройства и дальнейшее проживание в другом субъекте Российской Федерации) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Во всех центрах занятости населения с использованием программного комплекса «Катарсис» ведется персонифицированный учет выпускников-инвалидов, обращавшихся в службу занятости. В 2018 году за услугой в содействии в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства инвалиды молодого возраста не обращались |  |
| 39 | 3 | 01 | 11 | Реализация с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, определяемого работодателем. Помощь наставником может осуществляться по следующим направлениям: содействие в освоении трудовых обязанностей; внесение работодателю предложений по вопросам, связанным с созданием инвалиду молодого возраста условий доступности рабочего места и его дополнительного оснащения с учетом имеющихся у инвалида молодого возраста ограничений жизнедеятельности | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | Трудоустройство инвалидов молодого возраста в центрах занятости населения осуществляется с учетом рекомендаций, изложенных в ИПРА инвалидов. Помощь наставника при исполнении трудовых обязанностей инвалидами молодого возраста в 2018 году в не потребовалась На трудоустройство инвалидов на специально созданные места в 2018 году выделялось 585 тыс. руб. Было освоено 450 тыс. руб. Трудоустроено 15 инвалидов из числа безработных граждан, в том числе 3 инвалида молодого возраста. |  |
| 39 | 3 | 01 | 12 | Оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | В течение всего года специалистами службы занятости оказывалась методическая помощь работодателям по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Проводилась информационно-разъяснительная работа на совещаниях с работодателями, на заседаниях клуба работодателей, круглых столах. |  |
| 39 | 3 | 02 |  | Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных инвалидов молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | 39.0.3 доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики – 52,0%;  39.3.3 доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов – 90%;  39.3.4 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 29,3%;  39.3.5 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 48,3%;  39.3.6 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 53,4%;  39.3.7 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 24,1%;  39.3.8 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 33,3%;  39.3.9 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного включительно), являющихся инвалидами молодого возраста – 33,3%;  39.3.10 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 43,5%;  39.3.11 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 44,5%;  39.3.12 доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, в общей численности выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста – 27,6%;  39.3.13 доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике – 25% |  |
| 39 | 3 | 02 | 01 | Оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработным инвалидам молодого возраста | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных инвалидов после получения дополнительного профессионального образования в сравнении с 2017 годом снизилась с 41% до 33,3% |  |
| 39 | 3 | 02 | 02 | Определение базовых профессиональных организаций для обучения безработных инвалидов молодого возраста по направлениям профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | Доля трудоустроенных инвалидов после получения образования по программам среднего профессионального образования в сравнении с 2017 годом выросла с 41,5 % до 53,4%. На базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум и БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» созданы базовые профессиональные образовательные организации (БПОО), обеспечивающие поддержку системы инклюзивного профессионального образования |  |
| 39 | 3 | 02 | 03 | Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, при реализации в указанных организациях практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе теоретической и практической подготовки | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | На базе ижевского торгово-экономического техникума ведется работа республиканского центра содействия трудоустройству выпускников-инвалидов. |  |
| 39 | 3 | 02 | 04 | Проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" в Удмуртской Республике, а также участие Удмуртской Республики в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | Министерство образования и науки Удмуртской Республики Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов после получения профессионального образования | В октябре 2018 года в Удмуртии проведен Второй Чемпионат УР по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018». В чемпионате приняло участие 90 инвалидов молодого возраста. К работе в чемпионате были привлечены 18 работодателей, предоставившие свободные вакансии участникам соревнований |  |
| 39 | 3 | 03 |  | Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | 39.0.3 доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики – 52,0%;  39.3.3 доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов – 90%;  39.3.4 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 29,3%;  39.3.5 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 48,3%;  39.3.6 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования – 53,4%;  39.3.7 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 24,1%;  39.3.8 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 33,3%;  39.3.9 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного включительно), являющихся инвалидами молодого возраста – 33,3%;  39.3.10 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 43,5%;  39.3.11 доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста – 44,5%;  39.3.12 доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, в общей численности выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста – 27,6%;  39.3.13 доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике – 25% |  |
| 39 | 3 | 03 | 01 | Мониторинг профориентационных намерений инвалидов молодого возраста, в том числе обучающихся в старших классах общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | По сравнению с 2017 годом в 2018 году возросла доля обучающихся инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориентационных мероприятиях с 75 % до 90%. |  |
| 39 | 3 | 03 | 02 | Организация профориентационного консультирования инвалидов молодого возраста | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности | Число обратившихся в органы службы занятости инвалидов молодого возраста по сравнению с 2017 годом уменьшилось с 660 чел до 640 чел, при этом количество трудоустроенных инвалидов молодого возраста возросло с 247 чел. до 335 чел. |  |
| 39 | 3 | 03 | 03 | Разработка адаптированных интегрированных основных программ для обучения инвалидов молодого возраста с психофизическими нарушениями в условиях инклюзивного профессионального образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | В 2018 году реализованы адаптированные образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих: штукатур, столяр строительный, плотник, швея, оператор швейного производства , пекарь, кондитер и др. |  |
| 39 | 3 | 03 | 04 | Организация и проведение мероприятий профессионально-карьерного сопровождения инвалидов молодого возраста, мероприятий по развитию предпринимательских навыков у инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Учебными планами образовательных программ предусмотрено изучение дисциплин: «эффективное поведение на рынке труда», «Основы предпринимательства», «Определение своих возможностей как предпринимателя», «Бизнес-идея», «Составление бизнес-плана» |  |
| 39 | 3 | 03 | 05 | Разработка проектов делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, органов службы занятости населения Удмуртской Республики по обучению и трудоустройству инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2018-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2019 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Разработаны проекты делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, Центрами занятости населения по обучению и трудоустройству инвалидов:»Основы компьтерной грамотности», «Карьерный портал «Росатом», «Дни карьеры», «Точка роста», «Предпринимательские сезоны» и др. |  |