Приложение к письму

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 года №\_\_\_\_\_\_

**Доклад**

**о ходе реализации государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» в 2019 году**

В Удмуртской Республике в 2019 году действовала государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда», утверждённая постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 года № 9 (далее – Программа). Между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики   
31 января 2019 года было подписано Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики (далее – Соглашение) в 2019 году субсидии в сумме 9 134,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий Программы на условиях софинансирования.

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Министерство) является ответственным исполнителем Программы.

Соисполнителями Программы в 2019 году являлись: Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее – соисполнители Программы).

Общий объем финансирования Программы в 2019 году на реализацию мероприятий, с учетом выделенных в июне 2019 года средств, составил   
39 948,92 тыс. руб., из них:

1. федеральный бюджет – 9 134,2 тыс. руб., в том числе:

3902,5 тыс. рублей - субсидия Минспорта России;

5231,7 тыс. рублей - субсидия Минпросвещения России;

1. республиканский бюджет – 30 814,72 тыс. руб.

В 2019 году Программа состояла из трех подпрограмм:

первая – обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности;

вторая – обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа инвалидов к профессиональному образованию;

третья – обеспечение равного доступа инвалидов молодого возраста к профессиональному развитию и трудоустройству.

18 апреля 2019 года Общественным советом при Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики был утвержден перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, реконструируемых с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда».

В соответствии с Соглашением Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики в рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности было организовано приобретение оборудования для АНО "Спортивно-адаптивная школа Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта". Был приобретен спортивный инвентарь и экипировка для занимающихся в группах спортивной подготовки по спорту глухих, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых. Также было приобретено оборудование для многофункциональной площадки для занятий общей физической подготовкой и спортивной физической подготовкой.

Министерством образования и науки Удмуртской Республики средства субсидии были переданы в муниципальные образования на адаптацию образовательных организаций с целью доступности для инвалидов. Были адаптированы 6 учреждений: 2 дошкольных организации,   
2 общеобразовательных организации, реализующие адаптированные образовательные программы, и 2 учреждения дополнительного образования.

В соответствии с распределением бюджетных ассигнований исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики   
от 11 апреля 2019 года № 380-р (Распоряжение), в 2019 году были проведены также мероприятия по адаптации 11 организаций здравоохранения и 16 учреждений социального обслуживания Удмуртской Республики. В связи с тем, что часть бюджетных ассигнований была предусмотрена в бюджете только в четвертом квартале, данные средства были выделены тем учреждениям и на выполнение тех работ, которые возможно было провести до конца года.

С целью оснащения реабилитационным оборудованием реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями, была произведена закупка оборудования для четырех учреждений социального обслуживания Удмуртской Республики.

В рамках мероприятия Программы по организации и проведению республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержке инвалидов и детей-инвалидов, Министерством, АУСОУР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» при участии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» и   
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в ноябре 2019 года была проведена Межрегиональная межотраслевая научно-практическая конференция «Современные технологии реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей раннего возраста».

АУСО УР «КЦСОН Завьяловского района г.Ижевска» организовано обучение 15 специалистов по обучению русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

В городах республики продолжила работу служба «Социальное такси». В 2019 году заключены 10 договоров на оказание услуг социального такси с организациями (индивидуальными предпринимателями), предоставляющими транспортные услуги по перевозке населения. За 2019 год услуги социального такси получили 1155 инвалидов (поездок – 26325). Также продолжила функционировать диспетчерская служба для глухих и слабослышащих людей в пяти комплексных центрах социального обслуживания населения города Ижевска и Завьяловского района.

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики в рамках мероприятия по обучению специалистов организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в 2019 году организована переподготовка по дополнительной профессиональной программе «Адаптивная физическая культура и спорт». Обучение прошли 20 тренеров, инструкторов, учителей по физической культуре из 20 муниципальных образований Удмуртской Республики.

АУУР «Центр спортивной подготовки сборных команд» был проведен осенний фестиваль адаптивного спорта «Лыжи мечты» по лыжам роллерам для детей инвалидов и их сверстников. Всего в фестивале приняли участие 50 детей с особенностями развития. На территории АУ УР «Спортивный комплекс «Чекерил» прошла зимняя Спартакиада инвалидного спорта. В соревнованиях приняло участие 250 человек из разных районов республики (Федерация спорта слепых, Спортивная федерация спорта глухих, Федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата УР).

С целью обеспечения доступа инвалидов по слуху к информации республиканской телерадиовещательной компанией «Моя Удмуртия» был организован прокат социальных видеороликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к инвалидам. Также был организован сурдоперевод информационной программы – Новости (вечер) – основные новости дня в подробном изложении и сурдоперевод 14 авторских программ.

Министерством образования и науки Удмуртской Республики в 2019 году продолжена работа по обеспечению деятельности 2 базовых профессиональных образовательных организаций в сфере инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – БПОО): БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж».

Приказами Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12.07.2019 №832, от 12.07.2019 №833 были утверждены планы мероприятий по их функционированию.

Указанными приказами предусмотрены мероприятия профориентационной направленности, в частности:

- выявление предполагаемого количества граждан с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью - потенциальных абитуриентов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики (далее – ПОО);

- ознакомление БПОО, ПОО с банком данных о количестве граждан с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных организациях;

- организация адресной профориентационной работы со стороны БПОО, ПОО по вопросам получения среднего профессионального образования, профессионального обучения, лицами с инвалидностью и ОВЗ;

- информирование родителей (законных представителей) о возможности получения лицами с инвалидностью и ОВЗ среднего профессионального образования, профессионального обучения;

- размещение в средствах массовой информации сведений по вопросам получения среднего профессионального образования, профессионального обучения лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в БПОО;

- организация работы «горячей линии» по вопросам приема на обучение по программам СПО лиц с инвалидностью и с ОВЗ.

В общем количестве 35 образовательными организациями, реализующими программы СПО (67%), проведены профориентационные мероприятия в отношении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Кроме того, ПОО проведена работа с гражданами с инвалидностью и ОВЗ с использованием ресурсов служб занятости населения, общественных объединений инвалидов, иных учреждений.

Удмуртская Республика приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание БПОО и определена получателем субсидии. Следующую БПОО планируется создать в г. Воткинске.

Установлено сотрудничество с региональным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, общественной инициативой «Особые мамы», РОД «Солнечный мир», объединением детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов «Ассоль».

В течение в 2019 года в рамках работы «горячей линии» 67 граждан с инвалидностью получили консультации по вопросам приема на обучение по программам СПО.

На текущую дату инфраструктура 2 профессиональных образовательных организаций полностью адаптирована для указанной категории граждан (Ижевский торгово-экономический техникум, Сарапульский колледж для инвалидов) за счет бюджетных средств.

Остальными ПОО проводятся мероприятия по адаптации зданий для организации обучения и проживания граждан с инвалидностью и ОВЗ, в основном, за счет внебюджетных средств.

Из 170 зданий, используемых для обучения и временного проживания в ПОО, 4 приспособлены для указанной категории граждан (2%), 79 зданий – приспособлены частично (46%).

В 2019 году в органы службы занятости населения Удмуртской Республики обратилось 1378 инвалидов, в их числе 596 человек – инвалиды в возрасте от 18 до 44 лет или 43,3%.

В числе обратившихся в центры занятости населения инвалидов в возрасте от 18 до 24 лет - 91 человек, в возрасте от 25 до 44 лет – 505 человек.

Всего при содействии органов службы занятости населения нашли работу 595 инвалидов, в их числе инвалиды молодого возраста – 258 человек. Доля трудоустроенных инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет составила 43,3% от числа инвалидов этого возраста, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы.

Инвалиды в возрасте от 18 до 24 лет.

В органы службы занятости обратился 91 человек из числа инвалидов в возрасте от 18 до 24 лет. В их числе выпускников образовательных организаций 2017 года выпуска не установлено, выпускников образовательных организаций 2018 года выпуска – 4 человека, выпускников образовательных организаций 2019 года выпуска – 11 человек. Трудоустроено выпускников 2018 года – 2 человека, выпускников 2019 года – 5 человек.

Трудоустроено всего инвалидов данного возраста в отчетном периоде – 32 человека.

В числе трудоустроенных инвалидов в возрасте от 18 до 24 лет 6 человек трудоустроено по специальной программе занятости «Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», 1 человек – по специальной программе занятости «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ».

Направлены на обучение по востребованным на рынке труда профессиям 13 инвалидов в возрасте от 18 до 24 лет.

Инвалиды в возрасте от 25 до 44 лет.

В органы службы занятости обратилось 505 человек из числа инвалидов в возрасте от 25 до 44 лет. В их числе выпускников образовательных организаций 2017 года выпуска не установлено, выпускников образовательных организаций 2018 года выпуска – 1 человек, выпускников образовательных организаций 2019 года выпуска – 3 человека. Трудоустроено выпускников 2018 года – 1 человек, выпускников 2019 года – 1 человек.

Трудоустроено всего инвалидов данного возраста 226 человек.

В числе трудоустроенных инвалидов в возрасте от 25 до 44 лет 25 человек трудоустроены по специальной программе занятости «Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», 15 человек – по специальной программе занятости «Организация и проведение оплачиваемых общественных работ».

Направлены на профобучение по востребованным на рынке труда профессиям 30 инвалидов данного возраста.

Всем инвалидам молодого возраста, обратившимся в центры занятости населения Удмуртской Республики, было оказано содействие при их трудоустройстве в соответствии с мероприятиями подпрограммы сопровождения инвалидов молодого возраста, а также с учетом рекомендуемых мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, а именно:

осуществлялось взаимодействие с инвалидами молодого возраста в целях выявления барьеров, препятствующих их трудоустройству;

оказывалось содействие в поиске работодателя;

при каждом посещении центра занятости инвалиды молодого возраста получали информацию об имеющихся вакансиях, как от специалиста службы занятости, так и самостоятельно. В каждом центре занятости населения в информационном зале размещен «киоск вакансий». Также инвалидам предоставлялась возможность поиска вакансий на портале «Работа в России» и на интерактивном портале службы занятости населения Удмуртской Республики. Для инвалидов, испытывающих затруднения при передвижении, были организованы скайп-собеседования с работодателями.

Инвалидам молодого возраста оказывалось содействие в составлении резюме, направлении их работодателям, в том числе в электронном виде, в размещении своих резюме на портале «Работа в России».

Государственную услугу «Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов» получили 5 инвалидов, 4 из которых в возрасте от 18 до 44 лет.

Трудоустройство инвалидов осуществлялось по имеющимся у них профессиям, в ряде случаев, при отсутствии вакансий подходящей работы, по смежным профессиям.

Одним из действенных механизмов в вопросе трудоустройства инвалидов является квотирование рабочих мест для инвалидов. В республике действует постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2016 года № 500 «Об определении порядка проведения отдельных специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Удмуртской Республики».

В целях расширения гарантий трудовой занятости инвалидов Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики вышло с инициативой о внесении изменений в постановление о квотировании рабочих мест в части увеличения размера квоты.

На 1 января 2020 года количество квотируемых рабочих мест составляет – 6790.

Для достижения важной задачи – содействия трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в Удмуртии ежегодно проводится региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В сентябре 2019 года в Удмуртской Республике прошел III Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 98 участников соревновались по 18 профессиональным компетенциям. Организовано 11 соревновательных площадок на базе образовательных организаций республики.

С целью привлечения работодателей к участию в чемпионате подведомственными учреждениями Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями республики. К участию в чемпионате привлечено 33 организации – работодатели.

Центры занятости населения Удмуртской Республики предоставляют участникам чемпионата информацию о вакантных рабочих местах по имеющимся компетенциям для их дальнейшего трудоустройства.

Оценка эффективности государственной программы:

Общее количество учитываемых в расчете целевых показателей государственной программы - 80. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 71,9.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет **0,9**.

Из 9 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году, выполнено 9 мероприятий. Показатель «степень реализации мероприятий» составляет **1,0.**

Поскольку фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (39948,92 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (42404,50 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице – **1,0**

Степень достижения плановых значений целевых показателей – **0,9,** эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики – **1,** соответственно эффективность реализации Программы – **0,9.**

Таким образом, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» признается высокой (значение не менее 0,9). Предлагаем продолжить реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_