**Региональная общественная организация «Федерация парашютного спорта Удмуртской Республики»**

**Адрес**: 427000, Удмуртская Республика Завьяловский район, д. Крестовоздвиженское, ул. Парковая, д.1

тел. 8(912)469-83-31

электронная почта: [fpsudm@gmail.ru](mailto:fpsudm@gmail.ru)

**Основными целями Организации являются:**

Развитие и пропаганда парашютного спорта в Удмуртской Республике и других регионах, обеспечение прав граждан и членов Федерации на занятие парашютным спортом и участие в физкультурно-спортивном движении.

Поддержка государственной молодежной политики, привлечение к занятиям парашютным спортом молодежи Удмуртской Республики.

**Исполнительный орган –** президент Шамшурин М.В.

**Программа –** Полет журавлика

**Цель программы**:

Повышение эффективности проекта по оздоровительному спорту и аэро-ЛФК в аэротрубе с детьми с ОВЗ через усиление компетенций специалистов проекта.

**Задачи программы**:

Содействовать в организации и проведении курсов профессиональной переподготовки.

Подготовить инструкторов аэротрубы из числа тренеров АФК проекта «Полет журавлика».

В рамках занятий с реабилитологом инструкторам, тренерам, родителям детей с ОВЗ овладеть знаниями и навыками , необходимыми для проведения занятий с детьми с ОВЗ.

**Сроки реализации программы**: март 2022 г. – декабрь 2022 г.

**Количественные результаты реализации программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Единица измерения** | **Ожидаемое значение** | **Достигнутое значение** |
| **1** | **Количество участников мероприятий по социальной поддержке граждан, в том числе:** | **человек** | **45** | **63** |
| 1.1 | Инструкторы аэротруб пройдут аттестацию и сертификацию по квалификации «Инструктор аэротрубы» в Удмуртской Республике | человек | 10 | 19 |
| 1.2 | Тренеры АФК проекта получат практическую подготовку в качестве инструкторов аэротрубы. | человек | 2 | 2 |
| 1.3 | Специалисты проекта (тренеры АФК, инструкторы аэротрубы, кураторы, волонтеры проекта) пройдут теоретическую и практическую подготовку с реабилитологом проекта по направлению ЛФК и самостоятельные занятия с детьми | человек | 13 | 20 |
| 1.4 | Семьи с детьми-инвалидами с ДЦП, в рамках лекций с реабилитологом, освоят особенности проведения самостоятельных занятий с детьми | человек | 20 | 22 |

**Статус программы –** программареализована

**Оценка эффективности программы:** значение результата предоставления субсидии достигнуто

**Вид и объем поддержки программы:** субсидия из бюджета Удмуртской Республики составила **237 891,17 (Двести тридцать семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 17 копеек**, в соответствии с приказом Минсоцполитики УР от 03.03.2022 № 29.