УТВЕРЖДЕН постановлением Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от « »__________ 2023 года № 2/____

Перечень мероприятий «дорожная карта» на период до 2025 года

по реализации комплекса межведомственных мер, направленных на профилактику насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними, предупреждению совершения несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений на территории Удмуртской Республики

I. Комплекс межведомственных мер по профилактике насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание правовых и организационных условий, направленных на повышение эффективности мер профилактики насилия и жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |
| 1.1. Нормативно-правовая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка порядка и маршрутизации оказания психиатрической помощи лицам, имеющим отклонения в сексуальных побуждениях, с возможностью анонимного обращения и получения своевременного лечения. | 2023-2024 годы | Минздрав УР | Предотвращение реализации извращенных сексуальных побуждений лицами, страдающими расстройствами сексуального предпочтения, направленных, в том числе и на несовершеннолетних. |
| 1.1.2 | Разработка порядка и маршрутизации оказания психологической и психотерапевтической помощи несовершеннолетним потерпевшим от сексуального насилия. | 2023-2024 годы | Минздрав УР | Предотвращение реактивных психических расстройств у несовершеннолетних потерпевших, в том числе фиксации обращенной на них формы сексуального насилия. |
| 1.1.3 | Разработка нормативно-правового акта, регламентирующего порядок деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения прав и законных интересов детей. | 2023 год | МКДНи ЗП | Регламентация порядка деятельности органов и учреждений системы профилактики по выявлению детей, нуждающихся в помощи государства и принятию мер по устранению причин нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. |
|  | - Методическая и аналитическая деятельность, повышение профессиональной компетенции специалистов |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка методических пособий и материалов, повышающих уровень познаний врачей разных специальностей, психологов, педагогов в распознании сексуальных отклонений. | 2023-2024 годы | Минздрав УР | Своевременное оказание квалифицированного терапевтического воздействия на лиц с сексуальными отклонениями. |
| 1.2.2 | Обучающие межведомственные семинары для специалистов, работающих с детьми по вопросам профилактики и раннего выявления насилия и жестокого обращения с детьми. | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР, МОиН УР, МВД по УР | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьей и детьми. |
| 1.2.3 | Проведение мониторинга и детального анализа случаев насилия и жестокого обращения с несовершеннолетним, находящимися в трудной жизненной ситуации (в том числе несовершеннолетние, воспитывающиеся в государственных учреждениях, в замещающих семьях) в рамках деятельности Экспертного совета по анализу и чрезвычайных происшествий, несчастных случаев и фактов жестокого обращения с детьми, произошедшими на территории УР. | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР, МВД по УР, Минздрав УР, МОиН УР, АМП УР, Уполномоченный по правам ребенка в УР | Анализ случаев насилия и жестокого обращения с несовершеннолетним, находящимися в трудной жизненной ситуации. |
| 1.2.4 | Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения жестокого обращения с детьми. | 2023-2024 годы | МОиН УР, МВД по УР, Минздрав УР | Повышение уровня педагогических работников в вопросах профилактики жестокого обращения с детьми. |
| 1.2.5 | Разработка методических материалов для специалистов, детей и родителей по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения с детьми, управления своей агрессией, умению распознавать свои чувства, и т.д. | 2023 год | Минсоцполитики УР, Республиканский СРЦН, АМП УР, БУ УР «Центр профилактики» | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьей и детьми, повышение информированности детей и родителей о службах помощи. |
| - Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация и проведение практических занятий для председателей муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по применению действующих инструктивных документов при организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР, Уполномоченный по правам ребенка в УР АМП УР УСЗН при Минсоцполитики УР | Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьей и детьми. |
| 1.3.2 | Организация работы Участковой социальной службы. | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР, Республиканский СРЦН | Повышение качества социальных услуг, оказываемых несовершеннолетним, ставшими жертвами насилия, проживающих в сельских населенных пунктах. |
| 1.3.3 | Участие в опытной эксплуатации автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного поведения | 2023 год | Минсоцполитики УР, МВД по УР, АМП УР, МОиН УР, Минздрав УР, УФСИН России по УР, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Формирование единого информационного пространства в области системы учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении. |
| 1.3.4 | Организация консультаций сексологами осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы. | 2023-2024 годы | УФСИН России по УР | Предотвращение рецидивов сексуальных правонарушений у осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы. |
| - Информационно-просветительская деятельность (проведение информационной компании, направленной на противодействие жестокому обращению с детьми) |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Пропаганда ненасильственного воспитания детей и противодействие жестокому обращению с детьми с целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям: проведение родительских лекториев, собраний в образовательных учреждениях республики. | 2023-2024 годы | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | Создание условий формирования ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, ненасильственных методов воспитания детей. |
| 1.4.2 | Организация и проведение республиканской акции «Семья». | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР, учреждения социального обслуживания, ОМСУ | Реализация мероприятий по пропаганде и повышению общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи, оказания практической помощи различным категориям семей с детьми в Удмуртской Республике. |
| 1.4.3 | Разработка информационных материалов о доступности обращения к специалистам с предложением пройти бесплатное и анонимное обследование и лечение лицам с половыми отклонениями. | 2023-2024 годы | Минздрав УР | Снижение частоты сексуальных посягательств на детей. |
| 1.4.4 | Проведение профилактических акций и информационно-профилактических мероприятий в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия и Международного дня защиты детей. | 2023-2024 годы | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Информирование детей о работе Детского телефона доверия, мотивация детей к обращению на телефон доверия в трудных жизненных ситуациях. Информирование общества о необходимости защиты прав детей. |
| 1.4.5 | Организация вебинаров для населения на темы: «Осознанное родительство», «Как наладить взаимоотношения с ребенком». | январь-май 2023 год | Минздрав УР | Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, ненасильственных методов воспитания детей. |
| 1.4.6 | Разработка мультимедийной презентации и одноименной лекции для педагогов и родителей на тему: «Профилактика жестокого обращения в семье». | январь-август 2023 год | Минздрав УР | Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, ненасильственных методов воспитания детей. |
| 1.4.7 | Интернет-баннер для населения «Заповеди мудрого родителя». | 2023 год | Минздрав УР | Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, ненасильственных методов воспитания детей. |
| 1.4.8 | Разработка листовки для населения «Жестокое обращение с ребенком». | 2023 год | Минздрав УР | Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, ненасильственных методов воспитания детей. |
| 1.4.9 | Проведение мероприятий, направленных на защиту детей от информации причиняющий вред их здоровью и развитию при использовании современных информационно – телекоммуникационных технологий и сети Интернет. | 2023-2024 годы | МВД по УР, МОиН УР, АМП УР | Безопасность детей в сети Интернет. |
| 1.4.10 | Проведение правовой помощи в рамках телефонов доверия и прямой линии «Детский вопрос – профессиональный ответ». | май, ноябрь | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Информационно-просветительская и правовая помощь. |
| 1.4.11 | Организовать проверку ранее судимых граждан на предмет выявления в семьях, где воспитываются несовершеннолетние дети, фактов совершения противоправных действий в отношении детей. | 2023-2024 годы | МВД по УР, УФСИН России по УР | Выявление фактов насилия и жестокого обращения с детьми. |
| 1.4.12 | Организация и проведение акций, направленных на оказание помощи семьям и детям, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. | 2023-2024 год | Минсоцполитики УР, МОиН УР, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Оказание помощи детям и семьям, находящимся в социально-опасном положении. |
| 2. Формирование основ безопасного поведения детей и нравственно-полового воспитания несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение просветительской работы среди родителей (законный представителей): родительские собрания, лектории, тренинги, викторины, беседы, консультирование, анкетирование) с привлечением специалистов разных министерств и ведомств в районах УР по кустовому принципу по вопросам профилактики и раннего выявления насилия и жестокого обращения с детьми». | 2023-2024 год | МОиН УР, Минздрав УР, МВД по УР | Повышения профессиональной компетенции специалистов. |
| 2.2 | Обеспечение медицинских организаций различной подчиненности, проводящих лечение психически больных, страдающих сексуальными извращениями, антиандрогенными препаратами. | 2023-2024 годы | УФСИН России по УР, Минздрав УР | Качественное лечение расстройств сексуального предпочтения. |
| 2.3 | Обучение сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, современным технологиям работы по комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения. | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР Минздрав УР | Уменьшение (исключение) случаев жестокого обращения с детьми. |
| 2.4 | Внедрение инновационных социальных технологий по раннему выявлению семейного неблагополучия, «работы со случаем» в деятельность учреждений, оказывающих социальные услуги семьям с детьми, представление информации о семье в субъекты профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Составление индивидуального плана профилактической работы с семьей». | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР, учреждения социального обслуживания | Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми. |
| 2.5 | Организация и проведение на территории Удмуртской Республики антибуллингового проекта «Сюлэм эщхёс». | 2023 год | АМП УР | Профилактика проявлений буллинга в общеобразовательных организациях. |
| 3. Защита прав и законных интересов детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. | 2023-2024 годы | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 3.2 | Организация работы межведомственных социально-реабилитационных консилиумов по работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. | 2023-2024 годы | Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. |
| 3.3 | Организация работы выездных мобильных консультационных бригад. | 2023-2024 годы | Уполномоченный по правам ребенка в УР, Минздрав УР, АМП УР, МКДН и ЗП | Психолого-педагогическое, правовое просвещение семей с детьми. |
| - Оказание медико-социальной, психолого-педагогической и психотерапевтической помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по оказанию помощи детям, жертвам насилия. | 2023-2024 годы | Минсоцполитики УР, Республиканский СРЦН, Минздрав УР БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР» | Оказание качественной медико-социальной реабилитационной помощи детям - жертвам насилия. |
| 4.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2023-2024 годы | МОиН УР, Минсоцполитики УР, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в лагерных сменах, в том числе в профильных сменах различной направленности. |

*Информацию об исполнении мероприятий направлять в отдел сопровождения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (на адрес электронной почты mkdn@msp.udmr.ru в формате *doc, с последующим досылом подписанного варианта на эту же электронную почту или в Директум): не позднее 25 июля (за 1 полугодие т.г.) и не позднее 25 января (за истекший год).

Используемые сокращения:

АМП УР - Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики;

АОУ ДПО УР ИРО - Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования»;

БУ УР «Центр Профилактики» - Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр профилактической работы с молодежью»;

БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР» - Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский клинический центр психического здоровья Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Республиканский СРЦН - Казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

Минздрав УР – Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Минсоцполитики УР- Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики;

МКДНиЗП – Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики;

МОиН УР-Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

МВД по УР – Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике;

УФСИН России по УР – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике.