# ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2013 г. № 158-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (2013 - 2018 ГОДЫ)

(в ред. распоряжения Правительства УР от 14.07.2014 № 481-р)

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Удмуртской Республике (2013 - 2018 годы).

2. Установить, что объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики на выполнение целевых показателей, установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Удмуртской Республике (2013 - 2018 годы), могут быть скорректированы в ходе исполнения бюджета Удмуртской Республики в соответствии с бюджетным законодательством.

3. Контроль за реализацией Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Удмуртской Республике (2013 - 2018 годы) возложить на Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики - Ю.С.ПИТКЕВИЧ

# Утвержден

распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики

от 18 марта 2013 г. № 158-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (2013 - 2018 ГОДЫ)

(в ред. распоряжения Правительства УР от 14.07.2014 № 481-р)

## I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Удмуртской Республике (2013 - 2018 годы) позволит обеспечить доступность услуг в сфере социального обслуживания, повысить эффективность и качество их предоставления во взаимосвязи с переходом на "эффективный контракт".

В целях обеспечения максимально возможной доступности жителям Удмуртской Республики для получения социальных услуг, отвечающих современным требованиям, необходимы мероприятия по модернизации отрасли социального обслуживания. Модернизация отрасли должна осуществляться с учетом изменения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, социально-экономических и демографических факторов, а также путем решения кадровых проблем отрасли.

В целях сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо разработать комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Совершенствование системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального законодательства и законодательства Удмуртской Республики.

"Дорожная карта" предусматривает мероприятия по внесению изменений в нормативные правовые акты Удмуртской Республики с учетом изменения федерального законодательства, возможность участия при оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, благотворителей и добровольцев, внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, осуществление эффективного контроля за их предоставлением, а также реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, сокращению очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения в Удмуртской Республике, обусловлены следующими обстоятельствами:

1) в Удмуртской Республике, как и в целом по России, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению численности граждан старшего поколения. На 1 января 2014 года в республике проживают более 428000 пенсионеров, из них социальным патронажем охвачено 6407 граждан старше 80 лет.

Особой группой нуждающихся в поддержке государства являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды. На 1 января 2014 года в республике проживают 5225 детей-инвалидов, в том числе 297 человек находятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обслуживаемых в учреждениях социального обслуживания, составляет 189 человек.

Эти данные говорят о том, насколько важным является организация социального обслуживания, которая направлена на сохранение активного долголетия пожилых людей, на оказание социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, удовлетворение индивидуальной потребности граждан в различных социальных услугах.

С 2014 года система учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, представлена следующими государственными учреждениями:

домами-интернатами для престарелых и инвалидов (3 государственных учреждения социального обслуживания),

психоневрологическими интернатами (8 государственных учреждений социального обслуживания),

домами-интернатами для умственно отсталых детей (2 государственных учреждения социального обслуживания),

реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями (2 государственных учреждения социального обслуживания),

социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (12 государственных учреждений социального обслуживания),

социально-реабилитационным центром для граждан пожилого возраста и инвалидов (1 государственное учреждение социального обслуживания),

колледжем для инвалидов (1 государственное образовательное учреждение),

центрами социальной помощи семье и детям (2 государственных учреждения социального обслуживания),

комплексными центрами (центрами) социального обслуживания населения, включающими службы социальной помощи на дому, срочной помощи, социально-медицинской, социально-реабилитационной помощи, отделения для лиц без определенного места жительства, специальные дома для одиноких престарелых, отделения социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности, отделения-приюты для несовершеннолетних (34 государственных учреждения социального обслуживания),

загородным оздоровительным комплексом (1 государственное учреждение).

Социальными услугами обеспечиваются нуждающиеся граждане, не имеющие противопоказаний к социальному обслуживанию. Очередность на 1 января 2014 года на социальное обслуживание на дому составляет 125 человек, в психоневрологические интернаты - 91 человек.

В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда, не соответствующим напряженности и интенсивности работы.

В 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников составил 6033 руб., или 33,1% к уровню среднемесячной заработной платы по Удмуртской Республике.

В 2012 году общая численность работников отрасли составила 6754 человека, штатная численность социальных работников системы социальной защиты населения составила 2072 человека.

Незаинтересованность населения в выборе вакансий, предоставляемых на рынок труда учреждениями социального обслуживания, подкрепляется, помимо низкой заработной платы, отсутствием дополнительных социальных гарантий;

2) материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания значительно устарела. Ветхие здания необходимо вывести из эксплуатации;

3) в целях повышения доступности и качества реабилитационных услуг, особенно для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательной системы, в рамках республиканской программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 года № 357 "Об утверждении республиканской программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы", планируется оснастить учреждения социального обслуживания специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, таким как индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона, вертикализаторы, тренажеры и др.;

4) недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев.

3. Целями "дорожной карты" являются:

1) совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания;

2) реорганизация структуры отрасли учреждений путем перевода муниципальных учреждений социального обслуживания в государственные и внедрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных учреждений социального обслуживания в целях концентрации источников финансового обеспечения, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

3) повышение к 2017 году средней заработной платы социальных работников при максимально возможном сохранении сложившегося в регионе соотношения в уровнях оплаты труда по различным специальностям сферы социального обслуживания.

Первый этап повышения заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в Удмуртской Республике прошел с июля 2013 года;

4) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания;

5) развитие рынка социальных услуг для обеспечения права выбора гражданами, нуждающимися в получении социальных услуг, организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя;

6) предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

1) повышение уровня и качества предоставления социальных услуг в республике на основе:

детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли;

соблюдения требований санитарных норм и правил по обеспечению жилой площадью в учреждениях социального обслуживания в соответствии с социальной нормой, соблюдение природоохранного законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики путем реализации схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2018 года, предусматривающей строительство и реконструкцию учреждений социального обслуживания;

укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных (нестационарных) учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках софинансирования региональных социальных программ, в том числе за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики;

привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;

2) актуализация нормативно-правовой базы Удмуртской Республики в сфере социального обслуживания населения;

3) реорганизация структуры отрасли путем перевода муниципальных учреждений социального обслуживания в государственные и пересмотр неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условиях привлечения сторонних организаций и аутсорсинга. Развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания;

4) доведение уровня оплаты труда социальных работников <1> в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 2017 году до 100 процентов средней заработной платы по Удмуртской Республике.

--------------------------------

<1> К категории работников, подпадающих под действие подпункта "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, относятся социальные работники, по основной работе занятые на должностях социального работника. Функциональные обязанности социальных работников, занятых в системе социального обслуживания населения, определяются нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Показатели нормативов для согласования региональных "дорожных карт", приведенные в приложении 1, носят индикативный (примерный) характер и подлежат корректировке на соответствующий финансовый год.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны показатели, приведенные в приложении 1 к настоящему Плану.

Показатели повышения заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения в Удмуртской Республике приведены в приложении 2 к настоящему Плану.

II. План мероприятий

| N п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |
| 1.1 | Мониторинг реорганизации структуры отрасли социального обслуживания в республике: перевод муниципальных учреждений социального обслуживания в государственные; выявление неэффективных, мало востребованных, социальных услуг; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечение сторонних организаций | Поэтапный План реорганизации структуры отрасли социального обслуживания; предоставление информации по результатам мониторинга в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Ежегодно в I квартале по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 1.2 | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения | Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества; обеспечение гражданам безопасного пребывания (проживания) в учреждениях социального обслуживания; | Ежеквартально | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
|  |  | предоставление информации по результатам мониторинга в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (по запросу) | по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 1.3 | Анализ выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг учреждениями социального обслуживания. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие мер по их решению | Направление информации в учреждения социального обслуживания по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов; | Ежегодно в апреле | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
|  |  | предоставление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 1.4 | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания): анкетирование среди клиентов и сотрудников, предоставляющих социальные услуги населению, по утвержденным Министерством социальной защиты населения Удмуртской Республики формам | Отчет о результатах исследований уровня качества и доступности предоставления социальных услуг в целях учета в дальнейшей работе по предоставлению услуг по социальному обслуживанию; доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%; | Ежегодно в марте | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
|  |  | предоставление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 1.5 | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Рекомендации Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики учреждениям социального обслуживания по повышению эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг; эффективное расходование средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг; | Ежегодно в IV квартале | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
|  |  | предоставление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 1.6 | Разработка и реализация планов информационно-разъяснительной работы по исполнению "дорожной карты" Удмуртской Республики, включая меры по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний в трудовых коллективах; мониторинг обращений работников учреждений социального обслуживания, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; обсуждение хода реализации "дорожной карты" Удмуртской Республики на заседаниях Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | План информационно-разъяснительной работы по исполнению "дорожной карты" Удмуртской Республики; | Ежегодно в I квартале | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
|  |  | повышение информированности населения о системе социального обслуживания в Удмуртской Республике; | постоянно |  |
|  |  | информированность работников учреждений социального обслуживания | в соответствии с Планом информационно-разъяснительной работы по исполнению "дорожной карты" Удмуртской Республики |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |
| 2.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Актуализированная нормативно-правовая база Удмуртской Республики в сфере социального обслуживания населения | 2014 - 2015 годы | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.2 | Внедрение механизма частно-государственного партнерства в систему социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики, приказы Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики | 2014 - 2015 годы | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, заинтересованные государственные органы Удмуртской Республики |
| 2.3 | Разработка проекта постановления Правительства Удмуртской Республики, определяющего уполномоченный орган Удмуртской Республики, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 октября 2014 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.4 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики в связи с реализацией полномочий Удмуртской Республики в сфере социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.5 | Разработка проекта постановления Правительства Удмуртской Республики по утверждению нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Удмуртской Республики, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.6 | Разработка проекта постановления Правительства Удмуртской Республики по утверждению норм питания в организациях социального обслуживания Удмуртской Республики в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.7 | Разработка проекта закона Удмуртской Республики, утверждающего перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Закон Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.8 | Разработка проекта постановления Правительства Удмуртской Республики по утверждению порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.9 | Разработка проекта постановления Правительства Удмуртской Республики по установлению порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.10 | Разработка проекта постановления Правительства Удмуртской Республики по утверждению порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа Удмуртской Республики, уполномоченного на осуществление такого контроля в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 декабря 2014 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.11 | Разработка проекта закона Удмуртской Республики, устанавливающего предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Закон Удмуртской Республики | До 1 декабря 2014 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.12 | Разработка проекта постановления Правительства Удмуртской Республики по утверждению размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 1 декабря 2014 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.13 | Разработка проекта акта Правительства Удмуртской Республики по утверждению порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" | Акт Правительства Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 2.14 | Разработка проекта акта Правительства Удмуртской Республики по утверждению номенклатуры организаций социального обслуживания в Удмуртской Республике | Акт Правительства Удмуртской Республики | До 1 января 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |
| 3.1 | Обобщение и анализ реализации государственной программы Удмуртской Республики "Социальная защита населения" на 2013 - 2020 годы | Информация о ходе реализации программы на республиканском совещании в Министерстве социальной защиты населения Удмуртской Республики; аналитическая записка о результатах реализации государственной программы Удмуртской Республики "Социальная защита населения" на 2013 - 2020 годы; | Ежегодно в феврале | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
|  |  | отчет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 3.2 | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом; анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке пожилым людям лекарств на дом, в том числе проживающим в сельской местности | Максимальный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | Ежемесячно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания, медицинские организации, аптечные организации |
| 3.3 | Разработка порядка межведомственного взаимодействия по сопровождению граждан (семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), попавших в трудную жизненную ситуацию: снятие остроты проблемы социальной адаптации, обеспечение правовой и социальной защиты данной категории граждан и оказание им необходимой помощи | Приказ Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики и заинтересованных государственных органов Удмуртской Республики по межведомственному взаимодействию | 2014 год | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 3.4 | Разработка и апробация социальных проектов, включающих инновационные технологии по социальному сопровождению граждан (семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), попавших в трудную жизненную ситуацию (по отдельному плану) | Разработка инновационных технологий; внедрение эффективных технологий по социальному сопровождению; | IV квартал 2014 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
|  |  | работа учреждений социального обслуживания по отработанным технологиям | 2014 - 2017 годы |  |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |
| 4.1 | Исполнение поэтапного Плана реорганизации структуры отрасли социального обслуживания, перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Удмуртской Республике | Приближение к требованиям санитарных норм и правил по нормативам обеспечения жилой площадью; приближение норматива обеспеченности местами в стационарных учреждениях для взрослых (не менее 30 мест на 10 тыс. жителей); повышение доступности оказания государственных услуг стационарными учреждениями до 98%; | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
|  |  | информация по реализации перспективных схем развития и размещения отрасли в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | по запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  |
| 4.2 | Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных (нестационарных) учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста в рамках софинансирования региональных социальных программ за счет направления субсидий Пенсионным фондом Российской Федерации в бюджет Удмуртской Республики | Повышение качества предоставляемых социальных услуг через капитальные вложения | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, отделение Пенсионного фонда по Удмуртской Республике (по согласованию) |
| 4.3 | Обобщение и распространение передового опыта работы учреждений социального обслуживания республики по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам (в том числе по социальному обслуживанию на дому) | Информационно-аналитические письма с рекомендациями в учреждения социального обслуживания населения | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 4.4 | Проведение круглых столов, республиканских и кустовых совещаний, размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Информация в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; информированность специалистов отрасли о формах работы, способствующих сокращению очередности | По запросу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; постоянно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания населения |
| 4.5 | Изучение и внедрение практики применения нормативов подушевого финансирования в Удмуртской Республике | Анализ практики применения нормативов подушевого финансирования в Удмуртской Республике | До 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 4.6 | Разработка и утверждение нормативов подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Постановление Правительства Удмуртской Республики | До 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
| 4.7 | Обобщение и распространение наилучших практик деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по расширению участия в деятельности по оказанию социальных услуг населению в виде грантов, конкурсов, распространение информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Рекомендации Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики учреждениям социального обслуживания; повышение доступности и качества предоставления социальных услуг | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 4.8 | Внедрение систем нормирования труда в учреждениях бюджетной сферы с учетом типовых отраслевых норм, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 31 мая 2013 года N 235 "Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда" и приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 30 сентября 2013 года N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях" | Положения о нормировании труда в учреждениях социального обслуживания | С 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |
| 5.1 | Реализация распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 17 июня 2013 года N 388-р "О формировании независимой системы оценки качества работы государственных учреждений Удмуртской Республики, оказывающих социальные услуги" | Независимая система оценки качества работы учреждений социального обслуживания. Размещение информации о результатах деятельности государственных учреждений Удмуртской Республики, оказывающих социальные услуги на официальном сайте www.bus.gov.ru | 2014 - 2018 годы, ежегодно в соответствии с планом мероприятий | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
| 5.2 | Обеспечение организации технического сопровождения общественных советов по проведению независимой оценки качества работы государственных учреждений Удмуртской Республики, оказывающих социальные услуги | Поддержание деятельности общественных советов, направленных на улучшение качества предоставления социальных услуг | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
| 5.3 | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Выделение финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 5.4 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки и качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги | Постоянно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 5.5 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, в Удмуртской Республике | Отчет о реализации независимой системы в соответствующее отраслевое министерство и копию в Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |
| 6.1 | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": |
| 6.1.1 | Реализация Плана мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания, в том числе работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников | План мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания Удмуртской Республики, в том числе работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда; организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников; доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 30% от численности работающих | Ежегодно в соответствии с планом мероприятий | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
| 6.1.2 | Мониторинг: численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания, и их средней заработной платы, достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с обсуждением доклада в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации на заседании Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Информационно-аналитические записки по результатам анализа принимаемых мер; предоставление информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Ежегодно 1 июля и 31 декабря (один раз в полгода) | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.3 | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Удмуртской Республики расходов на повышение заработной платы социальных работников | Закон о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период с учетом расходов на повышение заработной платы социальных работников учреждений | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.4 | Подготовка и принятие нормативных правовых актов, регламентирующих поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений социального обслуживания, сроки и размер повышения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Постановление Правительства Удмуртской Республики | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.5 | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения". В 2013 году доля заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений социального обслуживания составила 28%. Ежеквартальный мониторинг | Доведение доли заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений социального обслуживания в 2014 году до 100% (в соответствии с типовой формой) | Начиная с 2014 года ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.6 | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Дополнительные соглашения (трудовые договоры) с работниками учреждений социального обслуживания | Ежегодно | Учреждения социального обслуживания |
| 6.1.7 | Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя государственного учреждения социального обслуживания, граждан, замещающих указанные должности | Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе 100% размещения этих сведений в сети "Интернет" | Ежегодно до 30 апреля | Руководители учреждений социального обслуживания населения |
| 6.1.8 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя государственного учреждения социального обслуживания, гражданами, замещающими указанные должности; размещение сведений о доходах и имуществе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Недопущение предоставления недостоверных и неполных сведений | Ежегодно в мае | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.9 | Мероприятия по внедрению, изменению и дополнению показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Ежеквартальный мониторинг | Приказ Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики, повышение эффективности деятельности учреждений по предоставлению и оказанию государственных услуг; 9 сентября 2013 года утверждены методические рекомендации по разработке органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников | 2014 год | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.10 | Поддержание в актуальном состоянии предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания и средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания за отчетный год | Предоставление информации в Министерство труда Удмуртской Республики. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 283 "О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 октября 2012 года N 428 "Об утверждении Положения по оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики". Доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках мониторинга | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.11 | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения | Поддержание предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения. Приказ Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики. Доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках мониторинга | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.1.12 | Установление соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания до 1:0,7 - 1:0,5 (с учетом типа учреждения социального обслуживания населения) | Приказ Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики. Поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания. Доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках мониторинга | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.2 | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (заключение новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания в рамках поэтапного внедрения "эффективного контракта" с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (заключение новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания | С III квартала 2013 года, далее - ежегодно | Учреждения социального обслуживания |
| 6.3 | Разработка и принятие нормативного правового акта Удмуртской Республики по внедрению систем нормирования труда в учреждениях социального обслуживания | Утверждение положения о системе нормирования труда учреждений социального обслуживания | С 2014 года | Учреждения социального обслуживания |
| 6.4 | Повышение престижа профессий в сфере социального обслуживания путем организации проведения конкурсов профессионального мастерства "Лучший по профессии", вручения ведомственных наград, участия во всероссийском профессиональном конкурсе "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | Повышение престижа и привлекательности профессий в сфере социального обслуживания | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики |
| 6.5 | Проведение аттестации работников государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, с последующим переводом их на "эффективный контракт" | Разработка инструкций и регламента по порядку формирования аттестационной комиссии и порядка аттестации работников государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики | С 2014 года | Учреждения социального обслуживания |
| 6.6 | Подготовительная работа к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения: повышение квалификации и переподготовка работников учреждений социального обслуживания | Соответствие работников учреждений социального обслуживания современным квалификационным требованиям | 2014 год | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |
| 6.7 | Внедрение профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг | С 2015 года | Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, учреждения социального обслуживания |

## Приложение 1

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по повышению эффективности

и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения

в Удмуртской Республике

(2013 - 2018 годы)

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, в том числе: | % | 99,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 99,3 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля | % | 98,1 | 98,1 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 |
| в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в полустационарных учреждениях социального обслуживания | % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 99,3 |
| в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому | % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 99,3 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 8,0 | 8,5 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | 10,0 |
| Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей | % | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,2 |

## Приложение 2

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по повышению эффективности

и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения

в Удмуртской Республике

(2013 - 2018 годы)

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации:           Удмуртская Республика

Категория работников:                           Социальные работники

|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) <**> | X | 5,7 | 6,0 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 128,1 | 136,8 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. <**> | X | 9232 | 9552 | 10916 | 11323 | 11749 | 12153 | 122,6 | 131,6 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, человек <**> | X | 1620 | 1597 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 96,2 | 96,2 |
| 4 | Численность населения Удмуртской Республики, чел. <**> | 1517891 | 1517371 | 1512577 | 1508353 | 1503406 | 1497769 | 1491507 | 99,1 | 98,3 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Удмуртской Республике: |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
| 7 | по Удмуртской Республике | X | 50,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| 8 | Средняя заработная плата работников по Удмуртской Республике, руб. <**> | 18240,7 | 21415,1 | 23790,0 | 25940,0 | 28450,0 | 31977,8 | 35719,2 | 132,9 | 166,8 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 117,4 | 111,1 | 109,0 | 109,7 | 112,4 | 111,7 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**> | 6033 | 10804,6 | 13798,2 | 17768,9 | 22475,5 | 31977,8 | 35719,2 | 208,0 | 330,6 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | X |  | 127,7 | 128,8 | 126,5 | 142,3 | 111,7 | X | X |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | X | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | X | X |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 195,3 | 273,5 | 344,2 | 432,8 | 547,4 | 778,8 | 869,9 | 1324,3 | 2973,1 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 78,2 | 70,7 | 159,3 | 273,9 | 505,3 | 596,5 | 503,9 | 1605,7 |
| 16 | в том числе: |  |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 73,1 | 62,8 | 147,6 | 258,0 | 480,4 | 568,6 | 468,4 | 1517,5 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | X | 0,0 | 20,6 | 53,3 | 82,2 | 115,2 | 129,4 | 156,0 | 400,7 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. руб. | X | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 4,9 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | X | 0,0 | 20,3 | 50,1 | 75,6 | 109,5 | 122,3 | 145,9 | 377,8 |
| 20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. | X | 0,0 | 5,0 | 17,0 | 21,5 | 30,6 | 34,1 | 43,5 | 108,2 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб. | X | 0,0 | 15,3 | 33,1 | 54,1 | 78,9 | 88,2 | 102,4 | 269,5 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | X | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 6,0 | 4,0 | 5,1 | 8,9 | 18,0 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 5,1 | 7,9 | 11,7 | 15,9 | 24,9 | 27,8 | 35,5 | 88,2 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | X | 78,2 | 70,7 | 159,3 | 273,9 | 505,3 | 596,5 | 503,9 | 1605,7 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) | X | 0,0 | 29,1 | 33,4 | 30,0 | 22,8 | 21,7 | 31,0 | 25,0 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. <**> | X | 4658,6 | 4598,0 | 4538,3 | 4479,3 | 4425,7 | 4425,7 | 96,2 | 95,0 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**> | X | 6278,6 | 6194,6 | 6097,1 | 6038,1 | 5984,5 | 5984,5 | 96,2 | 95,3 |

--------------------------------

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.

<**> Темп роста 2018, 2016 к 2013 годам.