| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики (Минсоцполитики УР) |  | Удмурт Элькунысь мерлыко политикая но ужъя министерство (УЭ мерполитикмин) |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |
| «22» декабря 2022 года |  | № 234 |
| г. Ижевск |  |  |

О региональном проекте, направленном на повышение

эффективности службы занятости Удмуртской Республики

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2022 года № 771 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости» п р и к а з ы в а ю:

#### Утвердить прилагаемый региональный проект, направленный на повышение эффективности службы занятости Удмуртской Республики (далее –

#### Региональный проект).

- Управлению развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения (Вершинина Л.В.), казенному учреждению Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» (Макарычев Ф.А.) обеспечить реализацию Регионального проекта в установленные сроки.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр										  О.В. Лубнина

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства социальной политики и труда

Удмуртской Республики

от «22» декабря 2022 года № 234

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,

НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПАСПОРТ

регионального проекта, направленного на повышение

эффективности службы занятости Удмуртской Республики

| Наименование субъекта Российской Федерации | Удмуртская Республика |
| --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Чуракова Татьяна Юрьевна, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Лубнина Ольга Владимировна, министр социальной политики и труда Удмуртской Республики |
| Участники регионального проекта | - Вершинина Лариса Владимировна, начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Минсоцполитики УР) – администратор проекта; - Макарычев Федор Александрович, директор казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» (далее - РЦЗН) – администратор проекта; - Рупасова Татьяна Владимировна, заместитель начальника управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики УР – член рабочей группы; - Мухамедзянова Лилия Александровна, заместитель директора РЦЗН – член рабочей группы; - Косякина Ольга Геннадьевна, начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики УР – член рабочей группы; - Пислегина Вера Владимировна, начальник отдела информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов Минсоцполитики УР – член рабочей группы; - Шумский Александр Валерьевич, начальник отдела информационных технологий РЦЗН – член рабочей группы; - Сысоева Ирина Викторовна, заместитель директора РЦЗН – член рабочей группы; - Мясникова Ирина Аркадьевна, главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики УР – член рабочей группы; - Андреева Ирина Аркадьевна, начальник отдела финансовой работы и социальных выплат РЦЗН – член рабочей группы; - Лысаков Владимир Иванович, начальник отдела обеспечения деятельности и государственных закупок РЦЗН – член рабочей группы; - Бушмелев Константин Юрьевич, руководитель государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» - член рабочей группы (по согласованию) |

ОПИСАНИЕ

регионального проекта

| Характеристика рынка труда | - общая площадь территории Удмуртской Республики 42 100 кв. м.; - количество городских и муниципальных округов 30 ед.; - количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, 67 072 ед.; - общая численность населения 1 484,5 тыс. чел.; - среднемесячный доход от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации 32 969 руб.; - трудоспособное население субъекта РФ 826,1 тыс. чел.; - уровень общей безработицы 2,43 %; - коэффициент напряжённости на рынке труда 0,34%; - среднегодовая численность занятых 726,0 тыс. чел.; - общая численность безработных 18,1 тыс. чел.; - численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости 23,8 тыс. чел.; - количество заявленных вакансий в органы службы занятости 62,6 тыс. |
| --- | --- |
| Общая характеристика сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации на начало проекта | - централизованная модель управления территориальными центрами занятости населения; - общее количество центров занятости 25 ед., в том числе 2 ед. модернизированные Кадровые центры «Работа России»; - общее количество зданий (помещений) 25 ед., в том числе занимаемые центрами занятости 25 ед., общая площадь 11 762 кв.м., в том числе непосредственно центров занятости 11 762 кв.м.; - общая стоимость содержания зданий (помещений) составляет 23 377,0 тыс. руб., в том числе центров занятости населения 23 377,0 тыс. руб.; - общая численность работников 480,25 ед. (основной персонал 328 ед., административный персонал 87 ед., младший обслуживающий персонал 65,25 ед.); - средняя заработная плата работников 24 964,2 руб. (основной персонал 24 363,67 руб., административный персонал 33 970,02 руб., младший обслуживающий персонал 15 975,22 руб.); - отношение средней заработной платы работников службы занятости к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации 76 %. |
| Цель (цели) регионального проекта | Создание условий, способствующих появлению к концу 2024 года в Удмуртской Республике службы занятости населения нового типа – современной структуры с гибкой филиальной сетью, способной обеспечить равные возможности для роста трудового капитала всех категорий граждан, ориентированной на быстрое и эффективное решение задачи обеспечения квалифицированными кадрами при снижении общих издержек |
| Задачи регионального проекта | - организационное и техническое перевооружение точек присутствия ЦЗН; - внедрение клиетоориентированных сервисов; - обеспечение службы занятости квалифицированными кадрами |
| Результат (результаты) регионального проекта | Количество центров занятости населения (территориальных подразделений), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости, 22 ед. |
| Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта | - сокращение среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы, в днях со 111,9 до 74,6; - сокращение среднего времени состояния на регистрационном учёте в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы), в днях со 157,84 до 105,23 |
| Период реализации регионального проекта | 2023-2024 годы |
| Риски реализации регионального проекта | - сокращение бюджетного финансирования проекта; - введение ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой; - сохранение действий санкционного характера; - недостаточность кадровых ресурсов службы занятости. Мероприятия по предупреждению рисков: - оперативное перераспределение финансовых средств (отв. Лубнина О.В.); - проведение административных кадровых процедур по ротации кадров (отв. Макарычев Ф.А.) |
| Взаимосвязь с другими проектами, государственными программами | отсутствует |
| Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | Общий объём средств, необходимый для реализации регионального проекта, составит 211 733,95 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 158 750,3 тыс. руб., из регионального бюджета – 52 983,65 тыс. руб. |

___________

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- План — график регионального проекта

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| # Подготовка проекта и его защита |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка пакета документов, входящих в состав паспорта Проекта (выполнено) | 26 | 10.01.2022 | 14.02.2022 | Пакет документов сформирован и направлен в Минтруд РФ | # Рупасова Т.В. |
| 1.2 | Корректировка паспорта Проекта с учетом замечаний Минтруда, отправка на повторное согласование в Минтруд РФ (выполнено) | 5 | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Пакет документов уточнен и направлен в Минтруд РФ | # Рупасова Т.В. |
| 1.3. | Защита паспорта Проекта на рабочей группе Минтруда РФ (выполнено) | 1 | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Протокол рабочей группы | # Лубнина О.В. # Вершинина Л.В |
| # Проведение реорганизации сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта Правительства УР «Об особенностях формирования структуры территориальных ЦЗН в зависимости от численности населения в трудоспособном возрасте и осуществления централизованного управления функционированием центров занятости населения» | 9 | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Распоряжение Правительства УР | # Вершинина Л.В. # Рупасова Т.В. |
| 2.2. | Утверждение локального акта Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики (далее – Минсоцполитики УР) о внесении изменений в предельную штатную численность КУ УР «Республиканский центр занятости населения» (далее – РЦЗН) | 1 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | Приказ Минсоцполитики УР | # Вершинина Л.В. # Рупасова Т.В. |
| 2.3 | Разработка и принятие локального акта о реорганизационных мероприятиях в РЦЗН | 5 | 26.12.2022 | 30.12.2022 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. # Сысоева И.В. |
| 2.4. | Формирование и утверждение организационной структуры РЦЗН | 7 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Приказ РЦЗН | Макарычев Ф.А. |
| 2.4.1 | Разработка и согласование организационной структуры РЦЗН | 6 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Проект структуры РЦЗН | Сысоева И.В. |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Утверждение организационной структуры РЦЗН | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. |
| 2.5. | Уведомление работников РЦЗН о проведении реорганизационных мероприятий | 4 | 17.01.2023 | 20.01.2023 | Приказ РЦЗН, уведомление | Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. |
| 2.6. | Разработка и утверждение штатного расписания РЦЗН | 39 | 23.01.2023 | 21.03.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. |
| 2.6.1 | Разработка и согласование штатного расписания РЦЗН | 27 | 23.01.2023 | 02.03.2023 | Проект приказа РЦЗН | # Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. |
| 2.6.2. | Утверждение штатного расписания РЦЗН | 7 | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. |
| 2.7. | Уведомление работников РЦЗН о завершении процедуры реорганизации | 5 | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Уведомление | Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. |
| 2.8. | Заключение дополнительных соглашений с работниками РЦЗН | 6 | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Дополнительное соглашение | Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. |
| 2.9. | Мероприятия по повышению оплаты труда сотрудников РЦЗН | 80 | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Постановление Правительства УР, Приказ РЦЗН | Вершинина Л.В. Макарычев Ф.А. |
| 2.9.1 | Разработка проекта постановления Правительства УР о внесении изменений в Положение об оплате труда работников РЦЗН | 29 | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Проект постановления Правительства УР | # Вершинина Л.В. Рупасова Т.В. |
| 2.9.2. | Согласование проекта постановления Правительства УР о внесении изменений в Положение об оплате труда работников РЦЗН | 29 | 12.04.2023 | 25.05.2023 | Постановление Правительства УР | # Вершинина Л.В. Рупасова Т.В. |
| 2.9.3. | Внесение изменений в локальные акты РЦЗН, регламентирующие порядок оплаты труда работников РЦЗН | 22 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Приказ РЦЗН, штатное расписание | Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. Андреева И.А. |
| - Проведение мероприятий по взаимодействию с МФЦ, Почтой РФ, Сбербанком (иными партнерами) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка имущественного комплекса сети ЦЗН (дата постройки, состояние здания/помещения, возможность внедрения фирменного стиля «Работа России») | 14 | 26.12.2022 | 20.01.2023 | Справка | Макарычев Ф.А. Лысаков В.И. |
| 3.2. | Оценка имущественного комплекса зданий/помещений партнеров (возможность переезда, безвозмездная аренда, оценка материальных затрат на оснащение р/м в помещении партнера) | 14 | 26.12.2022 | 20.01.2023 | Справка | Макарычев Ф.А. Лысаков В.И. |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка и заключение соглашений между РЦЗН и партнерами по организации рабочих мест ЦЗН | 22 | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Соглашение | # Макарычев Ф.А. Лысаков В.И. |
| 3.4. | Подготовка технического задания для оборудования и брендирования рабочих мест в зданиях партнёров | 24 | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Техническое задание | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| 3.5. | Мероприятия по переезду в помещения партнеров в соответствии с заключенными соглашениями | 30 | 17.10.2023 | 28.11.2023 | Соглашение | # Макарычев Ф.А. |
| # Проведение мероприятий по текущему ремонту заданий, оснащению и приведению к единому стилю «Работа России» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доведение до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств | # 9 | # 20.12.2022 | 30.12.2022 | Бюджетная роспись | # Лубнина О.В. |
| 4.2. | Конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации по текущему ремонту | 106 | 01.12.2022 | 12.05.2023 | Тех. задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.2.1. | Подготовка конкурсной документации | 17 | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Тех. задание, проект контракта, прочие документы | Лысаков В.И. |
| 4.2.2. | План-график закупки на разработку проектно-сметной документации размещен в единой информационной системе (далее - ЕИС) | 5 | 26.12.2022 | 30.12.2022 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.2.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в Региональный центр закупок (далее - РЦЗ) | 8 | 30.12.2022 | 16.01.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю. |
| 4.2.4. | Размещение извещения о проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации в ЕИС | 2 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.2.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 9 | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Протокол рассмотрения заявок (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.2.6. | Проведение аукциона на разработку проектно-сметной документации | 1 | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.2.7. | Заключение контракта на разработку проектно-сметной документации | 7 | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Разработка исполнителем проектно-сметной документации | 28 | 06.02.2023 | 20.03.2023 | Проект сметной документации | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| 4.2.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.2.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Платежное поручение (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.3. | Конкурсные процедуры на проведение текущего ремонта филиалов РЦЗН | 129 | 17.04.2023 | 17.10.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.3.1. | Подготовка конкурсной документации | 10 | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Лысаков В.И. |
| 4.3.2. | План-график закупки на проведение текущего ремонта размещен в ЕИС | 2 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.3.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 9 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | # Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю. |
| 4.3.4. | Размещение извещения о проведении открытого конкурса в ЕИС | 2 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.3.5. | Подача заявок на участие в открытом конкурсе потенциальными участниками | 21 | 19.05.2023 | 19.06.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.3.6. | Проведение открытого конкурса на проведение текущего ремонта | 1 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.3.7. | Заключение контракта на проведение текущего ремонта | 8 | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.3.8. | Проведение текущего ремонта здания исполнителем | 66 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | Промежуточная отчетность | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| 4.3.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.3.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Платежное поручение | # Лысаков В.И. |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Конкурсные процедуры на услуги по изготовлению мебели | 76 | 29.06.2023 | 12.10.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.4.1. | Подготовка конкурсной документации | 10 | 29.06.2023 | 12.07.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Лысаков В.И. |
| 4.4.2. | План-график закупки на услуги по изготовлению мебели размещен в ЕИС | 2 | 13.07.2023 | 14.07.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.4.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 7 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | # Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю. |
| 4.4.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 2 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.4.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 19 | 25.07.2023 | 20.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.4.6. | Проведение аукциона на услуги по изготовлению мебели | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.4.7. | Заключение контракта на услуги по изготовлению мебели | 9 | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.4.8. | Изготовление мебели исполнителем | 22 | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Накладная на поставку мебели | # Лысаков В.И. |
| 4.4.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.4.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 11.10.2023 | 12.10.2023 | Платежное поручение | Лысаков В.И. |
| 4.5. | Конкурсные процедуры на услуги по поставке мебели | 76 | 30.06.2023 | 13.10.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.5.1. | Подготовка конкурсной документации | 10 | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | Лысаков В.И. |
| 4.5.2. | План-график закупки на услуги по поставке мебели размещен в ЕИС | 2 | 13.07.2023 | 14.07.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 7 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | # Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю. |
| 4.5.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 1 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.5.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 21 | 21.07.2023 | 18.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.5.6. | Проведение аукциона на услуги по поставке мебели | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.5.7. | Заключение контракта на услуги по изготовлению мебели | 9 | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.5.8. | Поставка мебели исполнителем | 21 | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Накладная на поставку мебели | Макарычев Ф.А. Лысаков В.И. |
| 4.5.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.5.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Платежное поручение (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.6. | Конкурсные процедуры на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников | 106 | 17.04.2023 | 15.09.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.6.1. | Подготовка конкурсной документации | 14 | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | Лысаков В.И. Сысоева И.В. |
| 4.6.2. | План-график закупки на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников размещен в ЕИС | 1 | 05.05.2023 | 08.05.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.6.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 10 | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | # Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю. |
| 4.6.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 2 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.6.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 18 | 23.05.2023 | 18.06.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6. | Проведение аукциона на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников | 1 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.6.7. | Заключение контракта на услуги по индивидуальному пошиву форменной одежды (униформы) для сотрудников | 8 | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.6.8. | Пошив форменной одежды (униформы) для сотрудников исполнителем | 53 | 28.06.2023 | 08.09.2023 | Накладная на поставку форменной одежды (униформы) | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| 4.6.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.6.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 13.09.2023 | 15.09.2023 | Платежное поручение | Лысаков В.И. |
| 4.7. | Конкурсные процедуры по изготовлению жалюзи | 80 | 14.06.2023 | 03.10.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.7.1. | Подготовка конкурсной документации | 13 | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | Лысаков В.И. |
| 4.7.2. | План-график закупки на услуги по изготовлению жалюзи размещен в ЕИС | 2 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.7.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 9 | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю. |
| 4.7.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 2 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.7.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 18 | 13.07.2023 | 07.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.7.6. | Проведение аукциона на услуги по изготовлению жалюзи | 1 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.7.7. | Заключение контракта на услуги по изготовлению жалюзи | 8 | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.7.8. | Изготовление жалюзи исполнителем | 22 | 17.08.2023 | 15.09.2023 | Накладная на поставку жалюзи | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.7.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Платежное поручение | Лысаков В.И. |
| 4.8. | Конкурсные процедуры на приобретение IT - техники для оснащения рабочих мест сотрудников | 81 | 30.06.2023 | 20.10.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.8.1. | Подготовка конкурсной документации | 15 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Шумский А.В. |
| 4.8.2. | План-график закупки на приобретение IT - техники размещен в ЕИС | 2 | 20.07.2023 | 21.07.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Шумский А.В. |
| 4.8.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 7 | 24.07.2023 | 31.07.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | Шумский А.В. Бушмелев К.Ю. |
| 4.8.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 4 | 31.07.2023 | 03.08.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 4.8.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 20 | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.8.6. | Проведение аукциона на приобретение IT - техники для оснащения рабочих мест сотрудников | 1 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.8.7. | Заключение контракта на приобретение IT - техники для оснащения рабочих мест сотрудников | 7 | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 4.8.8. | Поставка IT - техники исполнителем | 15 | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Накладная на поставку IT-техники | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| 4.8.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 4.8.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Платежное поручение | # Шумский А.В. |
| 4.9. | Конкурсные процедуры на приобретение системы электронной очереди | 81 | 30.06.2023 | 20.10.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Подготовка конкурсной документации | 15 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Шумский А.В. |
| 4.9.2. | План-график закупки на приобретение системы электронной очереди размещен в ЕИС | 2 | 20.07.2023 | 21.07.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Шумский А.В. |
| 4.9.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 7 | 24.07.2023 | 31.07.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | Шумский А.В. Бушмелев К.Ю. |
| 4.9.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 4 | 31.07.2023 | 03.08.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 4.9.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 20 | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.9.6. | Проведение аукциона на приобретение системы электронной очереди | 1 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.9.7. | Заключение контракта на приобретение системы электронной очереди | 7 | 31.08.2023 | 08.09.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 4.8.8. | Поставка системы электронной очереди исполнителем | 15 | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Накладная на поставку системы электронной очереди | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| 4.9.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 4.9.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Платежное поручение | # Шумский А.В. |
|  | Внедрение системы электронной очереди | 15 | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Макарычев Ф.А. Шумский А.В. |
| 4.10. | Конкурсные процедуры на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов | 76 | 30.06.2023 | 13.10.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Макарычев Ф.А. |
| 4.10.1. | Подготовка конкурсной документации | 11 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | Лысаков В.И. |
| # I этап - централизации региональной сети ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.2. | План-график закупки на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов размещен в ЕИС | 2 | 14.07.2023 | 17.07.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.10.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 7 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | # Лысаков В.И. Бушмелев К.Ю. |
| 4.10.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 2 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.10.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 19 | 25.07.2023 | 20.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.10.6. | Проведение аукциона на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов | 1 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 4.10.7. | Заключение контракта на услуги по изготовлению, поставке и монтажу информационно-тактильных материалов | 8 | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Лысаков В.И. |
| 4.10.8. | Изготовление, поставка и монтаж информационно-тактильных материалов исполнителем | 23 | 30.08.2023 | 29.09.2023 | Накладная на поставку и монтаж информационно-тактильных материалов | # Макарычев Ф.А. # Лысаков В.И. |
| 4.10.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | # 1 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | Лысаков В.И. |
| 4.10.10 | Произведена оплата исполнителю по контракту | # 3 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Платежное поручение | Лысаков В.И. |
| 4.11. | Открытие модернизированных филиалов Республиканского ЦЗН | # 21 | # 01.12.2023 | 29.12.2023 | Фото, видео материалы | # Лубнина О.В. # Вершинина Л.В. # Макарычев Ф.А. |
| # Оказание государственных услуг в сфере занятости |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Определение перечня услуг, предоставляемых РЦЗН с учетом трехуровневой структуры | 5 | 09.01.2023 | 15.01.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. # Мухамедзянова Л.А. |
| 5.2. | Определение и закрепление ролевых моделей (универсальные специалисты или специализация на продуктах) с учетом трехуровневой структуры | 12 | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Приказ РЦЗН | # Мухамедзянова Л.А. |
| # II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация работы единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные центры занятости населения | 12 | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. |
| 5.4. | Оборудование секторов цифровых сервисов во всех территориальных центрах занятости населения | 30 | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Отчет об открытии цифровых сервисов | # Макарычев Ф.А. # Шумский А.В. |
| 5.5. | Обучение цифровых консультантов | 15 | 03.04.2023 | 21.04.2023 | График обучения | # Сысоева И.В. Шумский А.В. |
| 5.6. | Создание коробочных решений по разработке ЖС и БС | 90 | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. # Мухамедзянова Л.А. |
| 5.6.1. | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций | 29 | 17.04.2023 | 31.05.2023 | Приказ РЦЗН о проведении апробации, Отчет об апробации | # Макарычев Ф.А. # Мухамедзянова Л.А. |
| 5.6.2. | Размещение на официальном сайте Минсоцполитики УР регионального Реестра мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг в соответствии со Стандартом организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, включающий Реестр комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципам жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций граждан и работодателей (далее – Региональный реестр) | 30 | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Региональный реестр | # Пислегина В.В. # Мухамедзянова Л.А. |
| 5.6.3. | Запуск массового предоставления апробированных 5 комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в 100% территориальных центров занятости населения 1 уровня и 50% территориальных центров занятости населения 2 уровня | 30 | 22.05.2023 | 30.06.2023 | Приказ Минсоцполитики УР об утверждении технологических карт со списком ЦЗН | # Вершинина Л.В. # Мухамедзянова Л.А. |
| # II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4. | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 бизнес-ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций | 29 | 21.09.2023 | 31.10.2023 | Приказ РЦЗН о проведении апробации, Отчет об апробации | # Макарычев Ф.А. # Мухамедзянова Л.А. |
| 5.6.5. | Актуализация на официальном сайте Минсоцполитики УР Регионального реестра | 30 | 20.10.2023 | 30.11.2023 | Актуализированный Региональный реестр | # Пислегина В.В. # Мухамедзянова Л.А. |
| 5.6.6. | Запуск массового предоставления апробированных 10 комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в 100% территориальных центров занятости населения 1 уровня и 50% территориальных центров занятости населения 2 уровня | 30 | 20.10.2023 | 30.11.2023 | Приказ Минсоцполитики УР об утверждении технологических карт со списком ЦЗН | # Вершинина Л.В. # Мухамедзянова Л.А. |
| 5.7. | Методическое сопровождение работы специалистов ЦЗН Управляющим ЦЗН (разработка алгоритмов, схем, порядков) | 60 | 09.01.2023 | 11.08.2023 | Утвержденный алгоритм | # Мухамедзянова Л.А. Косякина О.Г. Пислегина В.В. |
| 5.7.1. | Разработка и утверждение алгоритма методического сопровождения | 30 | 09.01.2023 | 17.02.2023 | Утвержденный алгоритм | # Мухамедзянова Л.А. # Косякина О.Г. # Пислегина В.В. |
| 5.7.2. | Актуализация алгоритма методического сопровождения | 30 | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Актуализированный алгоритм | # Мухамедзянова Л.А. # Косякина О.Г. Пислегина В.В. |
| # Система управления клиентским опытом |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Система улучшений | 50 | 14.12.2022 | 27.01.2023 | Приказ РЦЗН | Макарычев Ф.А. |
| 6.1.1 | Создание рабочей группы по клиентоцентричности | 6 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Приказ РЦЗН | Мухамедзянова Л.А |
| 6.1.2. | Утверждение плана мероприятий по управлению клиентским опытом | 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Приказ РЦЗН | Мухамедзянова Л.А. |
| 6.2. | Внедрение Кодекса клиентоцентричности | 60 | 20.03.2023 | 01.05.2023 | Приказ РЦЗН | Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А. |
| 6.2.1. | Разработка Кодекса клиентоцентричности | 30 | 01.02.2023 | 17.03.2023 | Проект приказа РЦЗН | Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А. |
| 6.2.2. | Утверждение Кодекса клиентоцентричности | 30 | 20.03.2023 | 01.05.2023 | Приказ РЦЗН | Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А. |
| # II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Составление профилей клиентских групп | 125 | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Профиль клиентских групп | Мухамедзянова Л.А |
| 6.3.1. | Внедрение в деятельность центра занятости населения одного профиля клиентской группы (пилотного) | 26 | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.3.2. | Внедрение в деятельность центра занятости населения второго профиля клиентской группы | 25 | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.3.3. | Внедрение в деятельность центра занятости населения третьего профиля клиентской группы | 25 | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.3.4. | Внедрение в деятельность центра занятости населения четвертого профиля клиентской группы | 25 | 01.09.2023 | 05.10.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.3.5. | Внедрение в деятельность центра занятости населения пятого профиля клиентской группы | 24 | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.4. | Составление маршрутов клиентских групп | 125 | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Маршрут клиента | Мухамедзянова Л.А |
| 6.4.1. | Внедрение одного маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы) | 26 | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.4.2. | Внедрение второго маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы) | 25 | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.4.3. | Внедрение третьего маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы) | 25 | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| # II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4. | Внедрение четвертого маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы) | 25 | 01.09.2023 | 05.10.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.4.5. | Внедрение пятого маршрута клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы) | 24 | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Протокол рабочей группы об одобрении профиля | Мухамедзянова Л.А |
| 6.5. | Приобретение оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи («Система оценки качества») | 76 | 09.08.2023 | 23.11.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | Макарычев Ф.А. |
| 6.5.1. | Подготовка конкурсной документации | 15 | 09.08.2023 | 29.08.2023 | Тех.задание, проект контракта, прочие документы | # Шумский А.В. |
| 6.5.2. | План-график закупки на приобретение оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи размещен в ЕИС | 2 | 30.08.2023 | 31.08.2023 | План-график закупки (ссылка в ЕИС) | Шумский А.В. |
| 6.5.3. | Заявка на проведение конкурсных процедур направлена в РЦЗ | 7 | 01.09.2023 | 11.09.2023 | Заявка на проведение конкурсных процедур | Шумский А.В. Бушмелев К.Ю. |
| 6.5.4. | Размещение извещения о проведении аукциона в электронном виде в ЕИС | 4 | 12.09.2023 | 15.09.2023 | Извещение (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 6.5.5. | Подача заявок на участие в электронном аукционе потенциальными участниками | 20 | 18.09.2023 | 13.10.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 6.5.6. | Проведение аукциона на приобретение оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи | 1 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Протокол (ссылка в ЕИС) | # Бушмелев К.Ю. |
| 6.5.7. | Заключение контракта на оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи | 7 | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Государственный контракт (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 6.5.8. | Поставка оборудования и ПО для системы сбора и обработки обратной связи исполнителем | 15 | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Накладная на поставку оборудования и ПО | # Макарычев Ф.А. Шумский А.В. |
| II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.9. | Подписан акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг | 1 | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Акт-приемки выполненных работ/оказанных услуг (ссылка в ЕИС) | # Шумский А.В. |
| 6.5.10. | Произведена оплата исполнителю по контракту | 3 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Платежное поручение | # Шумский А.В. |
| 6.5.11. | Внедрение системы сбора и обработки обратной связи | 26 | 20.11.2023 | 25.12.2023 | Акт ввода в эксплуатацию | Мухамедзянова Л.А Шумский А.В. |
| 6.6. | Создание среды, подталкивающей сотрудников к развитию клиентоцентричных компетенций | 76 | 10.01.2023 | 28.04.2023 | Приказ РЦЗН | Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. |
| 6.6.1. | Обучение сотрудников клиентоцентричным компетенциям | 15 | 03.04.2023 | 21.04.2023 | График обучения сотрудников | Сысоева И.В. Мухамедзянова Л.А. |
| 6.6.2. | Подготовка плана мероприятий по повышению клиентоцентричности (деловые игры, онлайн-конкурсы и др.) | 20 | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Приказ РЦЗН | Мухамедзянова Л.А |
| 6.6.3. | Создание инфраструктуры банка знаний по клиентскому опыту | 25 | 07.02.2023 | 16.03.2023 | Банк знаний | Мухамедзянова Л.А |
| 6.6.4. | Создание системы мотивации сотрудников к повышению клиентоцентричности в работе, включая Кодекс этики | 20 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Кодекс этики сотрудников РЦЗН | Сысоева И.В. Мухамедзянова Л.А |
| # Система бережливого производства в ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выстраивание логистических цепочек с учетом обновленной структуры РЦЗН при оказании государственных услуг между филиалами | 21 | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Блок-схема | # Макарычев Ф.А. # Мухамедзянова Л.А. |
| 7.2. | Создание центра компетенций бережливых технологий СЗ региона на базе Управляющего центра | 21 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. Мухамедзянова Л.А. |
| # Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Создание в Управляющем ЦЗН пресс-службы | 1 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. Сысоева И.В. |
| 8.2 | Разработка годового Медиаплана по работе службы занятости населения. Централизация информационной повестки региональной службы занятости населения | 14 | 10.01.2023 | 27.01.2023 | Утвержденный Медиаплан | # Рупасова Т.В. # Макарычев Ф.А. # Мухамедзянова Л.А. |
| II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Назначение ответственных сотрудников за предоставление информации в пресс-службу Управляющего ЦЗН в ЦЗН 1-го, 2-го и 3-го уровней | 7 | 20.01.2023 | 30.01.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. # Мухамедзянова Л.А. |
| 8.4. | Еженедельное размещение информационных материалов о деятельности РЦЗН не менее чем на двух платформах (Вконтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Телеграм, ютуб/рутуб и др.) | 7 7 7 7 | 27.03.2023 26.06.2023 25.09.2023 18.12.2023 | 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 25.12.2023 | Отчет о размещении информационных материалов 1 раз в квартал | # Мухамедзянова Л.А. |
| 8.5. | Освещение деятельности РЦЗН в средствах массовой информации дважды в месяц (сюжет, публикация в электронных или печатных СМИ) | 7 7 7 7 | 27.03.2023 26.06.2023 25.09.2023 18.12.2023 | 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 25.12.2023 | Отчет о размещении информационных материалов 1 раз в квартал | # Мухамедзянова Л.А. |
| 8.6. | Организация пресс-конференций не менее одного раза в полугодие | 7 7 | 26.06.2023 18.12.2023 | 03.07.2023 25.12.2023 | Отчет по итогам пресс-конференции | # Макарычев Ф.А. |
| 8.7. | Выпуск информационных материалов с учетом требований брендбука «Работа России» | 7 7 | 26.06.2023 18.12.2023 | 03.07.2023 25.12.2023 | Информационные материалы | # Мухамедзянова Л.А. |
| # Организация процесса управления персоналом |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение кадрового аудита с целью диагностики компетенций персонала | 20 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Справка | # Вершинина Л.В. Косякина О.Г. Сысоева И.В. |
| 9.2 | Разработка системы подбора персонала в РЦЗН | 50 | 01.02.2023 | 28.04.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.2.1. | Утверждение Положения о подборе персонала в РЦЗН | 30 | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.2.2. | Доработка Положения о подборе персонала по итогам апробации | 20 | 01.04.2023 | 28.04.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.3. | Формирование кадрового резерва | 80 | 01.02.2023 | 02.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.3.1. | Разработка Порядка формирования кадрового резерва | 30 | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.3.2. | Доработка Порядка формирования кадрового резерва по итогам апробации | 20 | 01.04.2023 | 28.04.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.3.3. | Формирование кадрового резерва | 30 | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.4. | Разработка системы адаптации персонала в РЦЗН | 40 | 20.03.2023 | 02.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Утверждение Положения об адаптации персонала в РЦЗН | 30 | 20.03.2023 | 28.04.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.4.2. | Доработка Положения об адаптации персонала по итогам апробации | 10 | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.5. | Развитие института наставничества в РЦЗН | 81 | 10.01.2023 | 13.07.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.5.1. | Разработка системы наставничества | 30 | 10.01.2023 | 27.02.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.5.2. | Доработка системы наставничества по итогам апробации | 21 | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.5.3. | Формирование реестра наставников | 30 | 01.06.2023 | 13.07.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.6. | Разработка системы обучения персонала в РЦЗН | 59 | 10.01.2023 | 30.11.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.6.1. | Утверждение Положения об обучении персонала в РЦЗН | 22 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.6.2. | Подготовка графика обучения сотрудников в 2023 году | 15 | 03.04.2023 | 21.04.2023 | График обучения, приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.6.3. | Подготовка графика обучения сотрудников в 2024 году | 22 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | График обучения, приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.7. | Разработка системы нематериальной мотивации персонала | 40 | 20.03.2023 | 02.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.7.1. | Утверждение Программы о нематериальной мотивации персонала в РЦЗН | 30 | 20.03.2023 | 28.04.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| 9.7.2. | Доработка Программы о нематериальной мотивации персонала по итогам апробации | 10 | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. |
| # Системы информатизации и автоматизации: Платформы, требования к оборудованию, требования к безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведение анализа существующих систем (ПО) | 27 | 01.03.2023 | 07.04.2023 | Справка | # Шумский А.В. |
| 10.2. | Составление общей технической карты всех рабочих мест | 27 | 01.03.2023 | 07.04.2023 | Техническая карта рабочих мест | # Шумский А.В. |
| 10.3. | Определение потребности в соответствии с требованиями стандарта | 18 | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Справка | # Шумский А.В. |
| II этап - Внедрение целевой организационно-функциональной структуры ЦЗН |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Реализация политики информационной безопасности (разработка пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность; обучение сотрудников работе в ПО, с соблюдением политики информационной безопасности) | 118 | 10.01.2023 | 30.06.2023 | Приказ РЦЗН | # Макарычев Ф.А. # Шумский А.В. |
| 10.4.1. | Разработка пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность | 30 | 10.01.2023 | 27.02.2023 | Проект приказа РЦЗН | # Шумский А.В. |
| 10.4.2. | Согласование пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность | 30 | 27.02.2023 | 11.04.2023 | Проект приказа РЦЗН | # Шумский А.В. # Пислегина В.В. |
| 10.4.3. | Утверждение пакета документов, регламентирующих и обеспечивающих информационную безопасность | 5 | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Приказ РЦЗН | # Шумский А.В. |
| 10.4.4. | Обучение сотрудников, обеспечивающих информационную безопасность | 15 | 03.04.2023 | 21.04.2023 | График обучения, приказ РЦЗН | # Сысоева И.В. # Шумский А.В. |
| # 11. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение инвентаризации, анализа и оптимизации финансово-имущественного и транспортного комплекса | 30 | 09.01.2023 | 17.02.2023 | Справка | # Андреева И.А. Лысаков В.И. |
| # 12. Контроль и оценка качества службы занятости |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Формирование показателей на региональном уровне | 12 12 | 15.12.2022 15.12.2023 | 30.12.2022 30.12.2023 | Приказ Минсоцполитики УР | # Вершинина Л.В. Косякина О.Г. |
| 12.2. | Разработка KPI (в зависимости от клиентской группы) и определение требований | 12 12 | 15.12.2022 15.12.2023 | 30.12.2022 30.12.2023 | Приказ Минсоцполитики УР | # Вершинина Л.В. Косякина О.Г. Макарычев Ф.А. |
| 12.3. | Автоматизация системы контроля и оценки | 26 | 20.11.2023 | 25.12.2023 | Приказ РЦЗН | Макарычев Ф.А. |
| 12.4. | Закрепление ответственных лиц за сбор, обработку и аналитику информации из системы оценки качества и эл. очереди | 26 | 20.11.2023 | 25.12.2023 | Приказ РЦЗН | Макарычев Ф.А. |

- Общий бюджет регионального проекта

| № п/п | Параметры/наименование расходов | Управляющий ЦЗН | Территориальный ЦЗН 1-го уровня | Территориальный ЦЗН 2-го уровня | Территориальный ЦЗН 3-го уровня | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ЦЗН, ед. | 1 | 8 | 6 | 11 | Х |
| 2 | Капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 3 | Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН: - текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН - внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН - ИТОГО |  | 22 800,0 3 180,0 25 980,0 | 42 000,0 5 060,0 47 060,0 | 41 000,0 5 581,4 45 581,4 | 105 800,0 13 821,4 119 621,4 |
| 4 | Оснащение ЦЗН: - закупка и наладка компьютеров и оргтехники - закупка и расстановка мебели - закупка и установка системы электронной очереди - закупка и установка системы аудиовизуального контроля - закупка и установка ПО для обеспечения защищенных каналов связи - закупка и установка системы оценки качества услуг ЦЗН - ИТОГО |  | 5 840,0 5 640,0 1 000,0 500,0 980,0 230,0 14 190,0 | 6 129,00 4 690,0 - 310,0 400,0 280,0 11 809,0 | 9 451,0 6 700,0 - 400,0 1 143,8 345,0 18 039,8 | 21 420,0 17 030,0 1 000,0 1 210,0 2 523,8 855,0 44 038,8 |
| 5 | Увеличение годового ФОТ с целью доведения уровня оплаты труда работников СЗН до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта РФ - заработная плата - отчисления во внебюджетные фонды - ИТОГО | 6 950,7 2 099,11 9 049,81 | 15 245,4 4 604,11 19 849,51 | 6 413,5 1 936,88 8 350,38 | 6 741,9 2 036,05 8 777,95 | 35 351,5 10 676,15 46 027,65 |
| 6 | Реорганизация сети ЦЗН - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении) - ИТОГО | 0 0 | 0 0 | 668,5 668,5 | 1 377,5 1 377,5 | 2 046,1 2 046,1 |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 9 049,81 | 60 019,61 | 69 385,83 | 73 278,7 | 211 733,95 |
|  | В т.ч. из федерального бюджета, тыс. руб. | 0 | 38 964,8 | 57 102,9 | 62 682,6 | 158 750,3 |
|  | В т.ч. из регионального бюджета, тыс. руб. | 9 049,81 | 21 054,81 | 10 784,98 | 12 094,05 | 52 983,65 |

- Риски проекта

| № п/п | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Сокращение бюджетного финансирования проекта | Невыполнение мероприятий комплексной модернизации службы занятости в полном объеме | Оптимизация мероприятий без ущерба проекту | Лубнина Ольга Владимировна | Продление срока проведения мероприятий комплексной модернизации службы занятости, оптимизация расходов на проведение мероприятий комплексной модернизации службы занятости |
| 2. | Введение ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой | Увеличение количества обращений граждан и, как следствие, увеличение нагрузки на специалистов | Перераспределение внутренних кадровых ресурсов | Макарычев Федор Александрович | Проведение административных кадровых процедур по ротации кадров |
| 3. | Сохранение действий санкционного характера | Увеличение количества обращений граждан и работодателей и, как следствие, увеличение нагрузки на специалистов | Перераспределение внутренних кадровых ресурсов | Макарычев Федор Александрович | Проведение административных кадровых процедур по ротации кадров |
| 4. | Недостаточность кадровых ресурсов службы занятости | Увеличение нагрузки на специалистов | Перераспределение внутренних кадровых ресурсов | Макарычев Федор Александрович | Проведение административных кадровых процедур по ротации кадров |

- 4. Ключевые показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя 2021 | Значение показателя 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, получивших услуги СЗН в целях поиска подходящей работы или развития карьеры (в том числе в цифровом виде) | 36 990 | 66 582 (Рост не менее 80%) |
| 2 | Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в СЗН в целях поиска подходящей работы | 111,9 | 74,6 (Сокращение не менее чем в 1,5 раза) |
| 3 | Количество работодателей, получивших услуги СЗН в целях поисках подходящих работников или развития кадрового потенциала предприятия (в том числе в цифровом виде) | 2 437 | 4 387 (Рост не менее 80%) |
| 4 | Среднее время закрытия вакансий работодателями, обратившимися за содействием в СЗН | 171 | 114 (Сокращение не менее чем в 1,5 раза) |
| 5 | Среднее количество оказанных услуг одним сотрудником ЦЗН за год | 932 | 1678 (Рост не менее 80%) |
| 6 | Отношение средней заработной платы сотрудников ЦЗН к значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта | 0,76 | Не менее 1,0 |
| 7 | Количество трудоустроенных по направлению органов службы занятости граждан в расчете на одного сотрудника ЦЗН (без учета МОП) | 45 | 81 (Рост не менее 80%) |
| 8 | Уровень решения проблемы/задачи клиента (эффективность/результативность обращения) |  | 60% (рост не менее, чем на 20%) |
| 9 | Уровень персонализации взаимодействия с клиентом |  | 70% (ориентировочный рост в 2 раза) |
| 10 | Уровень минимизации усилий клиента |  | 75% (ориентировочный рост в 3 раза) |
| 11 | Уровень внешнего комфорта |  | 85% (ориентировочный рост в 8 раз) |

- 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чуракова Татьяна Юрьевна, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики | Куратор |
| 2. | Лубнина Ольга Владимировна, министр социальной политики и труда Удмуртской Республики | Руководитель |
| 3. | Вершинина Лариса Владимировна, начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики | Администратор |
| 4. | Макарычев Федор Александрович, директор казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» | Администратор |
| 5. | Рупасова Татьяна Владимировна, заместитель начальника управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики | Рабочая группа |
| 6. | Косякина Ольга Геннадьевна, начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики | Рабочая группа |
| 7. | Пислегина Вера Владимировна, начальник отдела информационных систем и телекоммуникаций управления информационных ресурсов Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики | Рабочая группа |
| 8. | Мясникова Ирина Аркадьевна, главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики | Рабочая группа |
| 9. | Мухамедзянова Лилия Александровна, заместитель директора казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» | Рабочая группа |
| 10. | Сысоева Ирина Викторовна, заместитель директора казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» | Рабочая группа |
| 11. | Лысаков Владимир Иванович, начальник отдела обеспечения деятельности и государственных закупок казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» | Рабочая группа |
| 12. | Андреева Ирина Аркадьевна, начальник отдела финансовой работы и социальных выплат казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» | Рабочая группа |
| 13. | Шумский Александр Валерьевич, начальник отдела информационных технологий казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр занятости населения» | Рабочая группа |
| 14. | Бушмелев Константин Юрьевич, руководитель государственного казенного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок УР» | Рабочая группа |

______________________