|  |
| --- |
| Приложение к письмуот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация**

**об инновационных формах и методах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, применяемых государственными органами исполнительной власти Удмуртской Республики и их подведомственными организациями**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | **«Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации» по Удмуртской Республике – «Безопасное детство»** |
| Срок реализации проекта  | Срок реализации: 01.09.2018 – 31.08.2021Первый год **-** 01.09.2018 – 31.08.2019- оказание помощи детям с высоким риском вовлечения в сексуальную эксплуатацию или пострадавших от сексуальной эксплуатации, в том числе подвергшихся жестокому обращению.Второй год **-** 01.09.2019 – 31.08.2020 - повышение информированности населения региона о проблеме сексуальной эксплуатации детей Третий год **-** 01.09.2020 - 31.08.2021- профилактика сексуальной эксплуатации детей |
| Целевая группа участников проекта(категории участников и их количественный охват)  | Специалисты, в первую очередь, педагогические работники, специалисты сферы социального обслуживания; родители и сами дети. |
| Цель проекта | Внедрение, в сотрудничестве с государственными организациями, эффективных методик и практик по профилактике вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию и оказанию помощи детям с высоким риском вовлечения в сексуальную эксплуатацию или пострадавших от сексуальной эксплуатации, в том числе подвергшихся жестокому обращению |
| Суть проекта (краткое описание, не более 8 предложений) | 1. Формирование единых подходов к оказанию помощи детям, подвергшихся жестокому обращению, с высоким риском вовлечения в сексуальную эксплуатацию или пострадавшие от сексуальной эксплуатации.2. Содействие в подготовке, профессиональной поддержке и методическом сопровождении специалистов, работающих в государственных и бюджетных учреждениях и организациях, оказывающих помощь детям с высоким риском вовлечения в сексуальную эксплуатацию или пострадавших от сексуальной эксплуатации, в том числе подвергшихся жестокому обращению.3. Оказание помощи несовершеннолетним с высоким риском вовлечения в сексуальную эксплуатацию или пострадавшим от сексуальной эксплуатации, в том числе подвергшихся жестокому обращению.4. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию.5. Информирование несовершеннолетних о правилах безопасного интернета.6. Информирование населения о проблеме сексуальной эксплуатации детей. |
| Ожидаемые результаты  | Первый год - 01.09.2018 – 31.08.2019: - подготовка, профессиональная поддержка и методическое сопровождение специалистов - 30 чел**.,** работающих в государственных и бюджетных учреждениях – 10 учреждений - оказание помощи несовершеннолетним с высоким риском вовлечения в сексуальную эксплуатацию или пострадавшим от сексуальной эксплуатации, в том числе подвергшихся жестокому обращению – 150 чел.охват – не менее 2000 чел.Второй год - 01.09.2019 – 31.08.2020:- показ и обсуждение видео версии спектакля «Иллюзия» на базе образовательных учреждений, библиотек, учреждений соц. обслуживания, ДДТ, учреждений дополнительного образования, Клубов по месту жительства - не менее 500 чел**.**;- информирование специалистов о проблеме и проекте на Августовских чтениях для психологов республики **–** не менее 200 чел.;- выпуск и распространение раздаточных материалов (буклетов) – не менее 2000 шт.;- уличная акция, приуроченная к Дню защиты детей – не менее 500 чел.(предварительное согласование с Администрацией города);- прочие мероприятия, освещение проблемы и хода реализации проекта на сайте организации, организаций - партнёров и в группах в социальных сетях – не менее 800 чел.(Охват профилактическими мероприятиями – не менее 2000 чел.)Третий год:01.09.2020 - 31.08.2021Формирование Совета профилактики:- специалистов - 40 чел., работающих в учреждениях образования – 10 учреждений; - активных подростков – 30 чел.;**-** разработка и проведение семинара для специалистов и программы обучения дляактивных подростков – двухдневные тренинги;- проведение опросов активных подростков и сотрудников; - методическая поддержка членов Совета профилактики- постановка спектакля «Иллюзия» силами молодежного коллектива, показы и интерактивное обсуждение в образовательных учреждениях;- участие двух активных подростков в Итоговой конференции по проекту в  г. Санкт- Петербург.Охват профилактическими мероприятиями – не менее 2 400 чел. |
| Объемы и источники финансирования проекта | Региональная общественная организация социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит», г. Санкт- ПетербургПервый год:01.09.2018 – 31.08.2019 – 624 000 руб.Второй год: 01.09.2019 – 31.08.2020 – 592 000 руб.Третий год: 01.09.2020 - 31.08.2021– на мероприятия -ориентировочно, около 180 000 руб. |
| Контактные данные координатора проекта (Ф.И.О., место работы, должность, телефон, e-mail) | Кокшарова Надежда Николаевна, председатель Правления РОО УР «Теплый дом», тел. 8 906 8970458, e-mail: t-dom@list.ru |