| Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики (Минсоцполитики УР) |  | Удмурт Элькунысь мерлыко политикая но ужъя министерство (УЭ мерполитикмин) |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |
| «21» января 2022 года |  | № 4 |
| г. Ижевск |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на период до 2024 года

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики                              от 11 декабря 2019 года № 314-РГ «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики на период до 2024 года»                п р и к а з ы в а ю:

1.	Утвердить прилагаемый План мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на период до 2024 года (далее – План).

2. Управлению по экономике и финансам (Рубцов Д.Н.) ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о выполнении мероприятий Плана в Министерство финансов Удмуртской Республики.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от 24 февраля 2021 года № 57 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на период до 2024 года».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющая обязанности министра                                                О.В. Лубнина

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

социальной политики и труда

Удмуртской Республики

от «21» января 2022 года № 4

ПЛАН

мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики на период до 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Ожидаемый результат | Оценка бюджетного эффекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Легализация теневой занятости |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости | Утяшева И.В. | 2021 – 2024 годы | Увеличение налоговых доходов, тыс. рублей | 36 167,8 | 36 167,8 | 36 167,8 | 36 167,8 |
| 2 | Меры по оптимизации расходов бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере социального обслуживания населения | Рубцов Д.Н. | 2021 – 2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | Оптимизация сети государственных учреждений социальной защиты населения | Микрюкова О.Н., начальники структурных подразделений | 2021 – 2022 годы |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1.1 | Реорганизация государственного казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» путем присоединения к нему 6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 2 детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, 10 детских домов | Зайцева О.А. Рубцов Д.Н. | 2021 год | Создание единой системы профилактики безнадзорности и социального сиротства в Удмуртской Республике, которая позволит снизить количество детей, родители которых лишены либо ограничены в родительских правах, а также снизить количество детей, возвращенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей |  |  |  |  |
| 2.2.5.1.2 | Реорганизация бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» путем присоединения к нему 26 комплексных центров социального обслуживания населения и, как имущественного комплекса, 1 детского дома | Рудина Г.Ф., Рубцов Д.Н. | 2021 год | Создание методического, ресурсного центра республиканского уровня, а также центра реализации стационарозамещающих технологий социального обслуживания, системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов, служб ранней помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет |  |  |  |  |
| 2.2.5.1.3 | Реорганизация автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» путем присоединения к нему автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов» | Рудина Г.Ф., Рубцов Д.Н. | 2022 год | Создание оптимальных условий для обеспечения лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, научнообоснованными, доступными, эффективными реабилитационными (абилитационными) услугами в сочетании с мерами, направленными на их социальную адаптацию и интеграцию. Обеспечение непрерывности реабилитации для детей-инвалидов, достигших совершеннолетия |  |  |  |  |
| 2.2.5.2 | Прекращение осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям | Микрюкова О.Н., Рубцов Д.Н. | 2021 год | Создание Управления социальной защиты населения Удмуртской Республики при Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики, казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр социальных выплат» |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Сохранение достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Рубцов Д.Н. | 2021-2024 годы | Степень достижения целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.17 | Применение единообразного (нормативного) подхода к расчету потребности (в том числе в средствах бюджета Удмуртской Республики) на оплату труда работников государственных учреждений Удмуртской Республики | Хайруллина И.Р. | 2021 год | Внесение изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года №283 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Удмуртской Республики», да/нет | да |  |  |  |
| 2.2.19 | Осуществление методического руководства и контроля за правильностью составления штатных расписаний государственных учреждений Удмуртской Республики | Микрюкова О.Н., Хайруллина И.Р. | 2022 год | Внесение изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 1 декабря 2017 года №506 «О Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики» в части расширения полномочий, да/нет |  | да |  |  |
| 2.2.20 | Осуществление контроля за установлением штатной численности государственных учреждений Удмуртской Республики в соответствии с правовыми актами Правительства Удмуртской Республики | Микрюкова О.Н., Хайруллина И.Р. | 2022 год |  |  | да |  |  |
| 2.2.21 | Применение единообразного подхода к установлению организационно-штатной структуры государственных учреждений Удмуртской Республики | Хайруллина И.Р. | 2022 год | Согласование проектов нормативных правовых актов Правительства Удмуртской Республики, устанавливающих типовую организационно-штатную структуру государственных учреждений Удмуртской Республики, да/нет |  | да |  |  |
|  |  | Рубцов Д.Н. | 2022 год | Внесение изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2014 года № 573 «Об утверждении нормативов штатной численности государственных организаций социального обслуживания Удмуртской Республики» |  | да |  |  |
| 2.2.26 | Поэтапный доступ социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Рудина Г.Ф., Зайцева О.А. | 2021 – 2024 годы | Прирост бюджетных средств, выделяемых социально ориентированных некоммерческим организациям, тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.4 | Оптимизация мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Оценка имущественной обеспеченности при предоставлении мер социальной поддержки | Иутина О.В. | 2022 год | Разработка и утверждение соответствующего нормативного правового акта (актов), да/нет |  | да |  |  |
| 2.4.1.1 | Представление в Правительство Удмуртской Республики предложений в порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранов труда исходя из адресности, установления критериев нуждаемости и с учетом опыта изучения законодательства и опыта реализации субъектов Российской Федерации и Приволжского федерального округа | Иутина О.В. | 2022 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Установление критерия имущественной обеспеченности при выплате пособия на ребенка и единовременной выплаты беременным неработающим женщинам | Иутина О.В. | 2022 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  | 16000,0 |  |  |
| 2.4.3 | Установление критерия нуждаемости при новых обращениях за пенсией по старости лицам, работавшим (работающим) в учреждениях противопожарной службы Удмуртской Республики, в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях Удмуртской Республики | Иутина О.В. | 2022 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  | 84,0 |  |  |
| 2.4.7 | Установление критерия нуждаемости при предоставлении ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий по призыву (при новых обращениях) | Иутина О.В. | 2022 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Повышение эффективности учета доходов граждан при предоставлении мер социальной поддержки | Иутина О.В. Зайцева О.А. Рудина Г.Ф. | 2021-2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Приостановление индексации на среднегодовой сводный индекс потребительских цен (индекс инфляции) мер социальной поддержки, по которым законодательством не предусмотрена ежегодная индексация | Иутина О.В. | 2021-2024 годы | Экономия средств бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Исключение из круга получателей льгот гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики», и членам их семей вдов и детей в отношении новых назначений и отмена ежегодной индексации выплат на прогнозируемый уровень инфляции | Иутина О.В. | 2022 год. | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  | 371,0 |  |  |
| 2.4.11 | Оптимизация расходов на предоставление единовременного денежного вознаграждения женщинам-матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава» | Зайцева О.А. | 2022 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях), тыс. рублей |  | 350,0 |  |  |
| 2.6 | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Инвентаризация субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Зайцева О.А, Лекомцев Ю.Г., Рудина Г.Ф., Рубцов Д.Н., | 2021 – 2024 годы | Оптимизация направлений субсидирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг. Отмена неэффективных субсидий |  |  |  |  |

____________