Приложение к письму

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 01.01.2019**

Наименование государственной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Доступная среда»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) вгоду, предществующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Выполнение, % (п.п.) | Обоснование значений отклонений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| план на текщий год | значение на конец отчетного года (периода) | |
| ГП | Пп |
| **Государственная программа «Доступная среда» на 2017-2022 годы** | | | | | | | | | | |
| 39 | 0 | 1 | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 54,2 | 64,0 | 64,0 | 100% | |  |
| 39 | 0 | 2 | доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов | % | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 100% | |  |
| 39 | 0 | 3 | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики | % | 44,7 | 48,0 | 52,0 | 108% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | 1 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 62,2 | 72,0 | 74,0 | 103% |  |
| 39 | 1 | 2 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 100% |  |
| 39 | 1 | 3 | доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |  |
| 39 | 1 | 4 | доля приоритетных объектов органов службы занятости населения Удмуртской Республики, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 47,2 | 57,0 | 63,0 | 111% |  |
| 39 | 1 | 5 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 55,2 | 65,0 | 65,0 | 100% |  |
| 39 | 1 | 6 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 17 | 18,0 | 18,0 | 100% |  |
| 39 | 1 | 7 | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 100% |  |
| 39 | 1 | 8 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 22,3 | 23,2 | 23,2 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 1 | 9 | доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | | % | | 11,28 | | 11,78 | 11,78 | 100% |  |
| 39 | 1 | 10 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | | % | | 46,6 | | 56,4 | 91,0 | 161% | Плановый показатель не изменялся с целью соответствия ГП РФ «Доступная среда» |
| 39 | 1 | 11 | доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | | % | | 15,1 | | 16,8 | 10,0 | 60% | Отсутствие ресурсного обеспечения значения целевых показателей не выполняются |
|  |  |  | доля парка подвижного состава автомобильного (автобусного) транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке подвижного состава автомобильного (автобусного) транспорта | | % | | 22 | | 23,7 | 16,4 | 69% |
|  |  |  | доля парка подвижного состава городского наземного электрического (троллейбусного) транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке подвижного состава городского наземного электрического (троллейбусного) транспорта | | % | | 1,7 | | 2,2 | 1,0 | 45% |
|  |  |  | доля парка подвижного состава городского наземного электрического (трамвайного) транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке подвижного состава городского наземного электрического (трамвайного) транспорта | | % | | 0 | | 0 | 0 | 0% |  |
| 39 | 1 | 12 | доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | | % | | 66,0 | | 75,8 | 75,8 | 100% |  |
| 39 | 1 | 13 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | % | | 67,5 | | 68,0 | 83,0 | 122% |  |
| 39 | 1 | 14 | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | | % | | 59,6 | | 69,4 | 89,6 | 129% |  |
| 39 | 1 | 15 | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | | % | | 12 | | 13,0 | 13,8 | 106% |  |
| 39 | 1 | 16 | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | | % | | 51,2 | | 51,8 | 51,8 | 100% |  |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»** | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2 | 1 | доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | % | | 22 | | 22,5 | | 2,8 | 12% | По состоянию на 01.10.2018 из 36 профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Удмуртской Республики, здания БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с разными нозологиями. Мероприятия по адаптации проведены в рамках соглашений Правительства УР и Минпросвещения России в 2016-2018 годах; софинансирование реализации данных мероприятий - за счет средств ГП УР «Доступная среда». Средства на адаптацию объектов других ПОО не были предусмотрены. |
| 39 | 2 | 2 | доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (по отношению к предыдущему году) | % | | 102 | | 103 | | 139 | 135% |  |
| 39 | 2 | 3 | доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и выбывших по причине академической неуспеваемости | % | | 8 | | 7 | | 4,2 | 167% | По причине академической неуспеваемости студентов-инвалидов было отчислено меньше, чем это было допустимо, благодаря чему была обеспечена большая занятость студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| 39 | 2 | 4 | доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования относительно принятых на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | | 67,5 | | 67,9 | | 72,2 | 106% |  |
| 39 | 2 | 5 | доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников с инвалидностью от общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидностью | % | | 80 | | 83 | | 73,7 | 89% | Причины невыполнения:- нежелание трудоустраиваться и вставать на учет в службу занятости;- в поиске высокооплачиваемой работы; - нахождение в отпуске по уходу за ребенком;- отсутствие рабочих мест по специальности;– нахождение на учете в центре занятости;– ухудшение состояния здоровья. |
| 39 | 2 | 6 | количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные и абилитационные услуги | чел. | | 3070 | | 3120 | | 3127 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»** | | | | | | | | | |
| 39 | 3 | 1 | доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятности населения Удмуртской Республики | % | 75 | 85 | 100 | 118% |  |
| 39 | 3 | 2 | доля обучающихся инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориентационных мероприятиях, в общей численности обучающихся инвалидов молодого возраста | % | 85 | 90 | 90 | 100% |  |
| 39 | 3 | 3 | доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 85 | 90 | 90 | 100% |  |
| 39 | 3 | 4 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | % | 41 | 41 | 29,3 | 71% | Потребовался более длительный срок выпускникам СПО для поиска работы |
| 39 | 3 | 5 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | % | 41,5 | 41,5 | 48,3 | 116% |  |
| 39 | 3 | 6 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования | % | 42,5 | 42 | 53,4 | 127% |  |
| 39 | 3 | 7 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста | % | 41 | 41 | 24,1 | 59% | Отказ выпускников-инвалидов от трудоустройства по причине ухудшения здоровья |
| 39 | 3 | 8 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста | % | 41 | 41,5 | 33,3 | 80% |
| 39 | 3 | 9 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения, в общей численности выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного включительно), являющихся инвалидами молодого возраста | % | 41,5 | 42 | 33,3 | 79% |
| 39 | 3 | 10 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста | % | 43 | 43,5 | 100 | 230% | Все инвалиды молодого возраста, нашли работу в течение 3 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ |
| 39 | 3 | 11 | доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), в общей численности выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста | % | 44 | 44,5 | 100 | 225% | Все инвалиды молодого возраста, нашли работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ |
| 39 | 3 | 12 | доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, в общей численности выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста | % | 0 | 32 | 27,6 | 86% | Снижение количества выпускников-инвалидов продолживших дальнейшее обучение по программам среднего профессионального образования по причине ухудшения здоровья |
| 39 | 3 | 13 | доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике | % | 24,8 | 31 | 25 | 81% | Общее снижение количества инвалидов в республике |